# DOCUMENT DE PROJET

# Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS)

| Titre du Projet: Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords |  | Organisation de mise en œuvre: International Alert (Alert) |
| --- | --- | --- |
| Personne de Contact: Nom: Christine Buesser, Country Manager DRC Adresse: 59 Avenue des orchidées, Goma Téléphone: +243 993 136 430 E-mail: mlange@international-alert.org |  | Agent de Gestion: Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) |
|  |  | Localité (s) (Province): Province du Nord-Kivu, zone de stabilisation autour de Kitshanga |
| Durée totale du projet (mois): Date de démarrage: 01 Octobre 2016 Date de clôture: 30 Septembre 2018 |  | Cout total du Projet: $1,869,159 Fonds de Cohérence pour la Stabilisation: $1,869,159 Contributions propres: n/a Autres Contributions: n/a |
| Description du Projet : La transformation des conflits effective nécessite que la place centrale soit donnée aux populations directement affectées par le conflit en leur fournissant les opportunités, la capacité et l’appui nécessaire pour participer activement à la recherche des solutions. Partant de ce principe, ce projet applique une approche programmatique participative de transformation de conflit qui se focalise sur la recherche-action participative (RAP), le dialogue, la communication et la mobilisation sociale, le plaidoyer et la mise en réseau entre acteurs clés. La théorie de changement du projet est formulée comme suit: Si les membres des communautés locales (femmes et hommes), les acteurs de conflit et les entrepreneurs de conflit ont la motivation, les capacités et les opportunités de participer à un processus de dialogue qui est inclusif et sensible au genre à plusieurs niveaux (national, provincial et local), alors des solutions aux différends qui les opposent seront développés, des relations plus équitables (de genre) de collaboration et de confiance seront construites et des espaces inclusifs et participatifs de prise de décisions qui respectent les droits des femmes vont émerger. Les objectifs du projet sont les suivants : Objectif Spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet. Résultat 1. Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés et approuvés par les représentants des communautés et les autorités (traditionnelles et formelles) Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national L’impact attendu du projet est de contribuer à la paix et à la stabilité dans la zone autour de Kitshanga. Ce projet permettra d’impliquer dans le processus de stabilisation de cette zone des acteurs de conflits opérant à différents niveaux (local, provincial, national et régional) et de les amener à jouer un rôle actif dans ce processus de sorte qu’à moyen terme, nous puissions avoir une zone autour de Kitshanga pacifiée et stable. |
| Note sur l’égalité des sexes (Gender Marker): Le projet applique une stratégie axée sur le genre. Il porte sur le changement des dynamiques de genre au sein des communautés et groupes cibles. Il renforce les pouvoirs économiques des femmes et fait la promotion d’une participation active des femmes à la vie publique et à la consolidation de la paix. L’approche « genre » de ce projet est relationnelle. Elle est axée sur comment les hommes et les femmes se répartissent les rôles et coproduisent des identités. Elle est aussi axée sur comment la société et les normes sociales sont liées avec les différentes formes d’identité. Pour ce projet, un accent est mis sur les relations de genre dans toutes les activités du projet dont la recherche-action sur les dynamiques de conflit (Bwito), la composition et le fonctionnement du cadre d’échange d’informations (CEI) sur la stabilisation, l’analyse des interventions de stabilisation dans la zone, et le fonctionnement et composition des comités communautaires a traves le cadre inter paysan de transformation des conflits (CITC). Un appui particulier sera fourni à l’équipe du projet (staff d’Alert et de Pole, ainsi que les autres partenaires locaux) par le staff spécialisé dans le domaine du genre dont Alert dispose (en RDC ainsi qu’à son siège), et le projet sera mise en œuvre en étroite coordination avec le projet Tushiriki wote qui vise à combattre les normes socio culturelles qui placent les hommes dans une position de domination sur les femmes, leur donnant le contrôle sur les décisions et les biens dans le ménage et la communauté, et promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision à tous les niveaux. |

Page de Signature

| Organisation(s) Participante(s) ne faisant pas partie des Nations Unies (PNUNO) Nom du/de la Représentant (e): Maria Lange, country manager, DRC Signature: Nom de l’Organisation: International Alert Date & Cachet | Agent de Gestion (Managing Agent) Nom du/de la Représentant (e): Signature: Nom de l’Organisation: Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) Date & Cachet |
| --- | --- |
| Co-Président du Conseil d’Administration Provincial (Gouvernement) Nom: Fonction: Signature: Nom de l’Organisation: Gouvernorat Date & Cachet | Co-Président du Conseil d’Administration Provincial (Nations Unis) Nom: Fonction: Signature: Nom de l’Organisation: MONUSCO Date & Cachet |

- Contexte et Justification

La compréhension du contexte politico-administratif de la zone prioritaire « Autour de Kitshanga » repose sur des analyses précédentes (y compris l’analyse de besoin en stabilisation mené en octobre 2014) ainsi que sur des recherches menées par Alert, Pole et d’autres. Le défi est de traduire cette analyse en programmation concrète sur terrain pour relever les principaux moteurs de conflit. La section suivante qui présente l’analyse du contexte d’Alert et de Pole justifie l'approche novatrice du projet et explique sa complémentarité avec d’autres interventions dans la zone.

Les efforts politiques internationaux et régionaux de paix amorcés en 2008 à la suite du rapprochement entre le Rwanda et la RDC avaient motivé la formulation d’une réponse aussi programmatique. La première phase de la Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et Stabilisation (ISSSS/ I4S) a produit des résultats, mais il était difficile de tirer des conclusions concernant l'impact global sur les dynamiques de conflit. Le Gouvernement de la RDC, l’Unité d’Appui à la Stabilisation (UAS) de la MONUSCO et les responsables du STAREC ont révisé la stratégie en 2012/13, en concertation avec des organisations locales et internationales. Afin d’informer l’identification des priorités et des points d’entrée programmatiques, il a été décidé de passer par une phase d’analyse. Les résultats de ces analyses des zones prioritaires ont servi de base pour les Stratégies Provinciale de Stabilisation (SPS) et les Plans d'Action Prioritaires de Stabilisation (PAPS). Alert a mené l’analyse dans deux zones au Nord-Kivu (« Frontière Masisi-Walikale » et « Centre du Masisi »), dont une partie est maintenant inclus dans la zone prioritaire autour de Kitshanga.

Les zones ciblées par ce projet sont au cœur d’une crise prolongée datant de plusieurs décennies. En effet, le besoin en main d’œuvre bon marché durant la période coloniale a poussé l’administration coloniale à importer les immigrés Banyarwanda (mission d’immigration des banyarwanda, commencé en 1936). Ces derniers ont été installés dans le territoire de Masisi en chefferies de Bashali et Osso-Banyungu et en territoire de Rutshuru dans la chefferie de Bwito. La chefferie de Bashali a été la première à recevoir les immigrés Banyarwanda dès 1936. Pour convaincre le roi du Rwanda d’accepter qu’une partie de sa population aille s’installer au Congo, l’administration coloniale belge a fait une exception en acceptant que les immigrés soient installés dans une chefferie créée de toute pièce pour les accueillir et administrée par un chef nommé par le roi du Rwanda. C’est ainsi que la chefferie de « Gishali » fut créée dans le Bashali entre 1936 et 1957. Les tensions actuelles autour de la redevance coutumière exigée par le pouvoir coutumier hunde, boudée ou refusée par les populations Banyarwanda tirent leur origine dans cette intégration politique ratée dès le début.

La cause la plus profonde des conflits dans la zone prioritaire « autour de Kitshanga » est essentiellement liée à la gouvernance. En effet, depuis la période coloniale, le Congo n’a pas connu un mode de gouvernance susceptible de promouvoir la bonne gestion de la chose publique, l’état de droit et le bien-être des citoyens. Dans un système de gouvernance clientéliste et patrimoniale, l’appartenance ethnique joue un rôle important et les tenants du pouvoir redistribuent avec les leurs une partie des richesses accaparées, notamment la terre. Les détenteurs du pouvoir politique et coutumier exploitent souvent la dualité de la loi foncière entre le droit écrit et le droit coutumier afin de profiter des ventes des terres, avec ou sans titres, au détriment des paysans. Même les groupes armés sont parfois mis à contribution pour tenter de déstabiliser certaines circonscriptions électorales en faveur des politiciens de leur obédience ethnique. Dans la lutte pour le contrôle des ressources économiques et du pouvoir (coutumier et administratif), le discours « d’autochtones » et de « non-autochtones » sert aux élites politico-économiques à légitimer leurs intérêts, (en se servant d’une prétention de défense des intérêts d’une communauté ethnique) et à délégitimer les intérêts des autres. À Pinga spécifiquement, les Nyanga (la communauté « autochtone ») craignent l’arrivée des Hunde de Masisi cherchant de la terre à cultiver dans le Walikale. Cette peur existe depuis longtemps et a conduit à la violence surtout avec l’assassinat du Mwami  de Banyanga au début des années 90 par des Hunde. En Chefferie de Bashali, le poids démographique des Hutu et Tutsi (ensemble constituant 80 % de la population) pose une difficulté de représentation politique dans un contexte démographique d’une personne, une voix. Le passage au multipartisme politique des années 1990 et les perspectives d’un vote démocratique fut à l’origine des confrontations ethniques dès 1993 jusqu’aujourd’hui.

En ce qui concerne les ressources naturelles, la terre constitue l’enjeu majeur dans la zone. N’ayant pas pu obtenir l’accès à la terre équitable par biais du système de redevances coutumiers, les Banyarwanda ont plus souvent opté pour l’achat des terres par biais de l’État avec l’espoir d’obtenir plus de sécurité de leurs terres, une sorte de garde-fou dans un contexte de compétition avec les autres communautés. La mobilisation de l’identité ethnique par les deux groupes devient donc inévitable dans les rapports à la terre et au pouvoir, bien qu’en soi ses identités n’ont rien de négatifs, s’ils étaient moins manipulés pour les fins politiques et économiques. Enfin, par rapport à la dynamique régionale, le retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda inquiète les familles qui occupent les champs de ces derniers et les habitants de la zone imaginent des conflits liés à la terre qui vont se multiplier lorsqu’un grand nombre reviennent. À cette crainte est associée la peur de la mise en cause du pouvoir coutumier, les réfugiés étant d’une autre communauté ethnique que les chefs coutumiers.

Au-delà du clivage ethnique et enjeux économiques, il existe d’autres questions qui méritent une attention particulière, spécifiquement les rapports inégaux entre les hommes et les femmes habitant cette zone du projet, l’absence des femmes, dans les instances de prise de décision et dans les organes importants de la société. Nous notons que dans la zone de stabilisation autour de Kitshanga, tout comme ailleurs en RDC, la participation des femmes à la prise de décisions est faible à tous les niveaux (ménages, localités/villages, chefferie, territoire). Une recherche menée par l’Observatoire de la parité avec l’appui d’Alert montre que malgré des tendances encourageantes dans certains secteurs et territoires spécifiques dans la province du Nord-Kivu, la plupart des femmes demeurent fortement sous-représentées dans la plupart des secteurs analysés (médias, société civile, santé, éducation, secteur économique, agricole etc.), surtout au niveau des instances décisionnelles des organisations et institutions. À titre d’exemple, les femmes ne représentent en moyenne que 5,6 % des fonctions politiques des institutions provinciales, et seulement 8,3 % en moyenne des entités territoriales décentralisées de la province. Une société où la moitié de la population est largement exclue de la participation à la prise de décision ne peut pas espérer construire une paix et un développement durable, et la violence faite aux femmes (que cela soit par des groupes armés ou par d’autres) est un facteur qui déstabilise fortement les communautés. Ce projet va renforcer la participation des femmes comme agents de changement, au sein des structures communautaires ainsi que les structures de gouvernance du programme I4S, et incorpore une dimension transversale genre dans toutes les activités. Afin de progressivement changer le statut de la femme, l’expérience programmatique démontre qu’on doit travailler à plusieurs niveaux: Individus (la confiance en soi, les capacités) ; la famille (dynamique familiale, éducation des enfants) ; la communauté avoisinante (meurs et coutumes) ; et la société plus large (changement de la législation qui régissent les droits des femmes). Sous le projet Tushiriki wote Alert et onze partenaires travaillent de manière spécifique pour renforcer le pouvoir politique, civique et économique des femmes, et cette expérience sera mise au profit du projet I4S dans la zone autour de Kitshanga.

L’insécurité durant les 20 ans passés dans le Bashali a créé des situations où par exemple les autorités coutumières ont abandonné leurs entités et le vide crée a été rempli par les seigneurs de guerre hutu. Jusqu’en septembre 2015, la quasi-totalité des chefs de poste dans le Bashali étaient assumés par les anciens combattants hutus. Cependant la tyrannie que certains parmi eux ont exercée sur les populations locales a conduit une grosse majorité à exiger le retour des anciens chefs de localité Hunde. En contrepartie, ces derniers devraient montrer une flexibilité politique en acceptant que les non Hunde soient représentés dans le pouvoir local en assumant par exemple le poste du secrétaire de la localité. Ces demandes concrètes et compromis politiques locaux que les populations ont commencé à discuter entre elles sont loin d’être une réalité et approprié facilement par tous. Il y a autant de résistance par exemple chez les Hunde, qui estiment que le pouvoir coutumier n’est pas fait pour tout le monde et que même tous les Hunde ne sont pas censés partager ce pouvoir avec le chef. Une façon de dire que la demande des populations non Hunde d’être représentés dans le pouvoir local au poste du secrétaire de la localité n’est pas acceptable. Il y a aussi une résistance chez certains Hutus qui considèrent que leur poids démographique leur offre la possibilité d’occuper tous les postes de conseillers communaux selon la nouvelle loi et les autres représentations politiques au niveau provincial et national. Un travail de conciliation de ces divergences est impératif pour la stabilité du territoire de Masisi et le retour de la paix.

Plusieurs tentatives de réconciliation ont été faites telles par exemple par les comités locaux permanent de conciliation (CLPC), les initiatives de cohabitation par des acteurs locaux (dont la recherche-action et dialogue menée par ASP à Kitshanga, et le dialogue mené à Pinga par Search for Common Ground, pour n’en mentionner que deux exemples), ainsi que des initiatives innovatrices d’origine communautaire comme « Masisi Sans Tribalisme » qui sont des réussites localisées. Mais beaucoup reste à faire, surtout pour réunir ces initiatives à travers toute la zone prioritaire et pour l’ensemble des conflits dans cette zone. Ce projet va réunir ces initiatives et permettre la redynamisation du processus de dialogue, en les liant entre-elles, en renforçant les acteurs locaux de paix qui y travaillent déjà et en permettant une meilleure coordination entre ses initiatives, ainsi qu’une plus forte connexion avec des initiatives socioéconomiques qui se baseront sur les résultats des dialogues communautaires et vont ainsi à leur tour renforcer la paix dans la zone. Le dialogue constitue le crochet pour le rapprochement et refondation de la confiance entre groupes en conflit dans la zone (sur le plan cohésion sociale horizontale) – ainsi qu’entre citoyens et acteurs/institutions étatiques ainsi qu’autorités coutumières (sur le plan cohésion sociale verticale). Ce processus permet l’identification des initiatives communes pouvant s’adresser aux racines de la violence, et informera les initiatives de relèvement communautaire mis en œuvre par d’autres organisations dans la zone (dont le projet qui sera financé sous I4S pour le relèvement économique). L’approche au dialogue prôné par Alert et Pole part du principe que ce sont les communautés locales affectées par le conflit violent qui doivent collecter et analyser les informations d’une manière participative et inclusive, proposer des solutions concertées et mettre en pratique les engagements, orientations et décisions afin que ceux-ci soient véritablement efficaces et durables. Le projet renforcera les capacités de chaque communauté afin qu’elle puisse dépasser ses divisions internes profondes et arriver à gérer ses conflits sans recourir à la violence ou à la coercition. Les rencontres organisées ont pour objectif de développer une vision positive commune d’une société solidaire et équitable. Elles visent également à reconnaître et à mieux gérer le passé, à construire des relations positives et à entreprendre des changements sociaux, économiques, sécuritaires et politiques importants qui s’inspirent du processus de dialogue.

Une lueur d’espoir est le fait que les populations locales sont conscientes de ces enjeux et qu’elles ont commencé à en discuter entre elles. Un travail à renforcer naturellement. Ceci constitue un tournant important pour un dialogue inclusif intégrant tous les acteurs témoins des évènements malheureux qui ont endeuillé le Nord-Kivu et dont sa pacification et le retour d’une paix durable ont encore un chemin à faire.

Les élections législatives et présidentielles que le pays pourra organiser au courant de cette année 2016 nécessitent une attention particulière. Ces élections pourront constituer aussi bien un risque qu’une opportunité pour le projet. Une opportunité parce que des élections crédibles et transparentes peuvent contribuer à la gestion des différences sociales, en permettant aux populations de voter pour des candidats qui travailleront réellement pour un retour à la paix et en renforçant ainsi le contrat social entre citoyens et acteurs/institutions étatiques, facteur clé de la stabilisation. Les élections seront aussi une opportunité pour les communautés impliquées dans le processus de stabilisation de faire un choix libre de leurs représentants en s’assurant que les différentes communautés ethniques soient représentées au parlement. Cependant, si les élections ne sont pas crédibles, sont mal organisées ou n’ont pas lieu dans le délai constitutionnel, cela peut mener à des contestations. Il est à craindre que les élections (ou le report des élections) engendrent des conflits électoraux qui pourront dégénérer en violence armée en venant renforcer les désaccords préexistant, et en catalysant des tensions accrues entre communautés sous impulsion des politiciens qui cherchent à diviser la population afin de gagner des votes. En cela, les élections constituent aussi un risque pour le projet et des stratégies de mitigation sont envisagées (voir tableau hypothèses et risques).

- Stratégie du Projet

Alert et Pole, forts de 20 ans de travail pour la consolidation de la paix en RDC (et dans d’autres pays, dans le cas d’Alert) reconnaissent que la transformation des conflits effective nécessite que la place centrale soit donnée aux populations directement affectées par le conflit en leur fournissant les opportunités, la capacité et l’appui nécessaire pour participer activement à la recherche des solutions. Cela constitue aussi le principe de base pour la deuxième phase du STAREC/I4S qui appuient des initiatives locales et provinciales de ‘dialogue démocratique’ visant à articuler une vision claire, collective et à long-terme pour la paix. Partant de ce principe, ce projet applique une approche programmatique participative de transformation de conflit qui se focalise sur la RAP, le dialogue, la communication et la mobilisation sociale, le plaidoyer et la mise en réseau entre acteurs clés. Le projet assurera aussi la constitution et facilitation d’un groupe consultatif provincial (et des sous-groupes (CEI sur la stabilisation) dans les deux chefferies (Bwito et Bashali) couvertes par le projet) pour une véritable appropriation des stratégies de stabilisation et durabilité/pérennisation de l’action. Le projet capitalisera sur les dialogues effectués par les différents acteurs par le passé en incluant une revue des résultats de ces processus et en exploitant la recherche déjà existante, pour partir sur la base des avancés déjà acquises. La théorie de changement de ce projet, son but et ses objectifs découlent des objectifs et principes de la stabilisation tel qu’exprimés dans l’I4S et le la Stratégie Provincial de la Stabilisation (SPS) et son Plan d’Action (PAPS). Le but du projet est de renforcer la confiance et la légitimité mutuelle entre l'État et la société (dans la zone autour de Kitshanga), pour qu'ils puissent résoudre et/ou atténuer ensemble les principaux moteurs de conflit. L’objectif se résume donc ainsi : Les hommes et femmes dans la zone prioritaire et l'État congolais engagent un processus de dialogue inclusif pour résoudre les causes de conflit, consolider la paix et créer les conditions de stabilité des institutions dans la zone prioritaire.

La théorie de changement du projet est formulée comme suit: Si les membres des communautés locales (femmes et hommes), les acteurs de conflit et les entrepreneurs de conflit ont la motivation, les capacités et les opportunités de participer à un processus de dialogue qui est inclusif et sensible au genre  à plusieurs niveaux (national, provincial et local),  alors des solutions aux différends qui les opposent seront développés, des relations plus équitables (de genre) de collaboration et de confiance seront construites et des espaces inclusifs et participatifs de prise de décisions qui respectent les droits des femmes vont émerger.

Ce changement (impact souhaité) sera le produit des activités qui produisent des résultats spécifiques mentionnés ici-bas, lesquels résultats concourent à leur tour à l’atteinte de l’objectif Spécifique :

Objectif Spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet

Résultat 1. Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels

Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues

Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées

Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues

Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre

Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés

Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée

Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés et approuvés par les représentants des communautés et les autorités (traditionnelles et formelles)

Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés

Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel

Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national

L’impact attendu de la réalisation de cet objectif  spécifique est de contribuer à la paix et à la stabilité dans la zone autour du Kitshanga, et que les membres de la communauté (hommes et femmes) ont des relations harmonieuses améliorées et collaborent effectivement pour un développement intégral. Ce projet permettra d’impliquer dans le processus de stabilisation de cette zone des acteurs aux conflits opérant à différents niveaux (local, provincial, national et régional) et de les amener à jouer un rôle actif dans ce processus de sorte qu’à moyen terme, nous puissions avoir une zone autour de Kitshanga pacifiée et stable.

Les stratégies de mise en œuvre de ce projet sont basées sur la longue expérience d’Alert et de Pole et comprennent les articulations suivantes :

- Une stratégie communautaire basée sur notre conviction que les initiatives communautaires (appuyées par les pouvoirs publics locaux) représentent les solutions les plus prometteuses aux problèmes qui sévissent dans l’est de la RDC;

- Une stratégie axée sur le genre, qui porte sur le changement des dynamiques de genre au sein des communautés et groupes cibles et la promotion d’une participation active des femmes à la vie publique et à la consolidation de la paix : S’adresser aux barrières à l’égalité de genre permet l’amélioration de la gouvernance et le pluralisme dans une société post conflit ;

- Une stratégie axée sur la sensibilité aux conflits qui permet de réduire les effets négatifs (non-intentionnés) des interventions sur les dynamiques de conflit, et d’accroitre les effets positifs pour la consolidation de la paix. La sensibilité aux conflits est intégrée dans le suivi du projet ;

- Une stratégie axée sur la gouvernance, dont l’objectif est de renforcer les pouvoirs conférés par la législation en veillant à l’existence de liens efficaces (communication, transparence et redevabilité) entre ces pouvoirs et les structures et initiatives de la communauté et de la société civile.

Alert et Pole travaillent en partenariat avec des organisations de la société civile, y compris des associations féminines et structures communautaires de base, et sont engagés pour créer des effets catalytiques entre leurs efforts et le travail mené par d’autres organisations (locales et internationales) dans une même zone pour maximiser les impacts. Les résultats des dialogues démocratiques entamés dans ce projet, et les résultats de RAP, seront partagés avec des intervenants exécutant des projets de stabilisation dans la même zone (dans les 5 piliers I4S). En partageant les résultats des dialogues avec ces intervenants (avec l’appui de coordination de STAREC et l’UAS), un accent sera mis sur les implications pour des initiatives de relèvement économique, afin de permettre une planification sensible au conflit de ces initiatives et renforcement de l’impact sur la cohésion sociale verticale et horizontale.

Différents mécanismes de coordination déjà en place seront utilisés pour créer des effets catalytiques, en impliquant surtout et d’abord des structures communautaires, organisations et autorités congolaises et le CEI sur la stabilisation. Par exemple, Alert soutient la campagne Rien sans les Femmes à laquelle participent 60 ONG locales travaillant ensemble pour le renforcement de la participation politique des femmes en RDC. Une sensibilisation sera faite avec les structures communautaires de paix, CLPC et acteurs de conflit concernant cette initiative et ceux/celles qui le souhaitaient peuvent adhérer à la campagne. Aussi, Alert participe activement aux groupes informels de coordination genre au Nord et au Sud-Kivu, ainsi qu’à la Coordination foncière du Nord-Kivu et au Groupe de travail sur la transformation des conflits piloté par l’UAS (« Task force Root causes »). Les leçons et résultats de ce projet seront partagés avec ces groupes de coordination. Alert a aussi en 2014 établit le Réseau Congolais des Artisans de la Paix réunissant 95 acteurs locaux de paix, dont certains qui travaillent dans la zone ciblée par ce projet. Nous allons passer par ce réseau pour renforcer les résultats du projet et rendre plus efficaces les interventions de ces acteurs dans la zone, que cela soit à travers des activités de formation entamées par ce projet ou sous d’autres projets de Pole et d’Alert. Ce projet cofinancera le projet Pamoja kwa Amani sous lequel ce réseau des acteurs de paix a été établit, étant donné la forte connexion entre les objectifs des deux projets : Pamoja kwa amani est focalisé sur le dialogue participatif (au niveau local, territorial, provincial, national) et renforcement des actions de paix des acteurs locaux dans les territoires de Kalehe, Masisi, Walikale et Rutshuru. Les objectifs du projet sont en concordance avec ceux du projet ici décrit, pour la zone prioritaire de Kitshanga. En intégrant ces deux projets (sur les activités concernant la mise en œuvre du dialogue démocratique), Alert exploite les ressources humaines et financières d’une manière plus efficace, et renforce l’impact du projet. Le chef du projet Pamoja kwa amani contribuera aussi au démarrage de ce projet, ce qui permettra d’initier les activités du projet plus vite.

Par le biais des mécanismes d’échange et de coordination ci-haut mentionnés, et avec l’appui de l’UAS et du STAREC pour assurer une communication efficace avec toute la ‘communauté de stabilisation’ de la RDC (intervenants dans d’autres piliers, bailleurs, institutions et acteurs gouvernementaux), des effets catalyseurs de ce projet seront garantis.

Alert est un partenaire clé de l’I4S et participe à des ateliers de coordination avec la MONUSCO, STAREC, les agences de l’ONU et d’autres ONG locales et internationales afin de soutenir la mise en œuvre effective de la stratégie de stabilisation. Ce projet répond aux objectifs de la stratégie de stabilisation aussi bien que les objectifs du Plan Provincial de stabilisation (et son plan d’action) pour le Nord-Kivu. Alert et Pole travaillent en collaboration avec les autorités gouvernementales de la province et associent régulièrement les autorités aux activités des projets. Pour ce projet également, l’engagement du Gouvernement (provincial et national) relève d’une grande priorité et les autorités locales, provinciales et nationales seront invitées aux activités qui les concernent. Alert et Pole compte sur les ‘bonnes offices’ de la MONUSCO, du gouvernement provincial et du STAREC, pour obtenir leur assistance si des blocages se font ressentir dans la mise en œuvre du projet. L’UAS sera le point focal principal pour le projet au sein de la MONUSCO, mais une collaboration étroite sera aussi établie avec la section DDR, les Affaires Civiles (officier de la stabilisation) et la section genre. Des réunions de partage de leçons apprises sont également prévu avec toutes les sections pertinentes de la MONUSCO (affaires civiles, affaires politiques, section genre, DDR, UAS), où des liens de collaboration seront exploré. STAREC et le Ministère du Plan de la province ainsi qu’UAS participent au secrétariat technique et Pole/ Alert viendront régulièrement leur faire rapport sur l’évolution du projet et soulèveront toute question nécessitant un appui politique de leur part.

Il est clair que les preneurs de décisions et beaucoup d’acteurs aux conflits sont difficiles à mobiliser au niveau local (lorsque les dialogues démocratiques sont organisés par exemple). De ce fait, des restitutions au niveau national et régional permettront d’amener au niveau supérieur les résultats de ces dialogues et d’informer les acteurs difficiles à mobiliser au niveau local des désidératas des populations. Par conséquent, à partir des résultats des dialogues menés au niveau communautaire, Alert et Pole vont organiser des forums incluant tous les membres de dispositifs de mise en œuvre du projet, les acteurs et entrepreneurs des conflits et les preneurs de décisions, etc. A l’issue de chaque forum organisé au niveau national et régional, une ou deux recommandations fortes seront dégagées et feront l’objet d’un travail de plaidoyer à réaliser par Alert et Pole en collaboration avec les structures communautaires de paix et les organisations nationales partenaires. En réunissant les acteurs aux conflits opérant à tous les niveaux, un lien sera créé entre le local, le provincial, le national et le régional. Ces différents forums seront aussi une opportunité pour les acteurs nationaux et régionaux d’être informés sur ce qui se passe au niveau local. L’objectif de ces forums sera donc d’essayer de réduire l’espace vertical entre les preneurs de décisions et autres grands acteurs opérant au niveau national et régional avec les acteurs locaux.

Après chaque forum organisé par Alert et Pole, le chargé de plaidoyer d’Alert dressera une feuille de route avec les différentes recommandations issues de forums, qu’elle utilisera pour un plaidoyer au niveau national et (selon le besoin) au niveau régional. Cette personne contribuera à faciliter les alliances avec des personnalités importantes pour faire le plaidoyer et faire avancer les idées ou recommandations des dialogues démocratiques.

Grace à sa structure de coordination pyramidale, le projet vise à relayer des messages clés de la base (structures communautaires de paix/CITC) vers les décideurs et acteurs de conflit au niveau provincial et national, par le biais de son Conseil Consultatif et vice-versa. Plus spécifiquement le projet vise à créer une grande mobilisation communautaire à tous les niveaux pour faire connaitre non seulement les résultats des dialogues dans la zone prioritaire autour de Kitshanga mais aussi engager toutes les parties prenantes dans le processus de stabilisation. A travers des activités spécifiques de plaidoyer, notamment l’organisation d’ateliers provinciaux et nationaux les structures communautaires de paix plaideront pour que les mesures identifiées comme nécessaires pour garantir la cohésion sociale et la cohabitation entre groupes sociaux soient mis en application. Pour ce faire, le projet s’appuiera aussi sur le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi (GPPM), le Réseau des Artisans Congolais de la Paix et le Réseau Rien sans les Femmes pour mener des activités de plaidoyer au niveau national et servir de vecteur de canalisation de messages clés à un public plus ample. Le travail minutieux de prise de contact et construction d’espaces de dialogue avec les acteurs positifs et négatifs du conflit, mené par Alert, Pole et le conseil consultatif permettra de tisser un réseau de personnalités/acteurs influents qui sera constamment mobilisé et qui servira de vitrine pour engager les acteurs encore réfractaires au processus de stabilisation. Les émissions radios au niveau communautaire, provincial et national complèteront et renforceront le plaidoyer mené par les communautés des deux chefferies de Bashali et de Bwito en divulguant les résultats des dialogues mais aussi en faisant connaitre au grand public les avancées du processus de stabilisation de l’Est du pays.

Parmi les stratégies programmatiques spécifiques qui seront appliquées à ce projet, il y a lieu de mentionner les suivantes :

- Approche relationnelle de genre et promotion de la participation des femmes dans la prise de décision: Notre approche genre est relationnelle, axés sur comment les rôles et des identités de genre sont produites par les hommes et les femmes, et sur comment la société et les normes sociales sont liées avec différentes formes d'identité. Cette compréhension est à la base de toutes nos interventions, tel que notre projet en cours Tushiriki Wote (financé jusqu’en 2018 par la coopération suédoise). Nos actions visent à combattre les  normes socio culturelles qui placent les hommes dans une position de domination sur les femmes, leur donnant le contrôle sur les décisions et les biens dans le ménage et la communauté, et promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision à tous les niveaux (du ménage au niveau national). En RDC, Alert a travaillé pour l’amélioration de la participation des femmes dans la prise de décision depuis 2000, et nos actions ont évolué de la simple promotion de la participation des femmes dans la prise de décision au niveau communautaire (participation des femmes aux baraza), local (formation des femmes candidates pour les élections de 2006 et 2011) et national (Pourparlers paix de  Sun City en 2002, campagne Rien Sans Les Femmes), au travail avec des hommes et femmes pour changer des dynamiques de genre au sein des groupes cibles.

- Recherche-action Participative (RAP) : La RAP part du principe que ce sont les communautés locales affectées par le conflit violent qui doivent collecter et analyser les informations d’une manière participative, proposer des solutions concertées et mettre en pratique les engagements, orientations et décisions afin que ceux-ci soient véritablement efficaces et durables. Cette approche vise à travailler à la consolidation de la paix par le biais du renforcement des capacités de chaque communauté afin qu’elle puisse dépasser ses divisions internes profondes et arriver à gérer ses conflits sans recourir à la violence ou à la coercition. Le processus de RAP contribue à instaurer une culture du dialogue par le biais de rencontres constructives, structurées et répétées, d’analyses conjointes des causes profondes des conflits et des acteurs, de la vérité pour la réconciliation en réunissant les groupes antagonistes. Le sujet précis sur lequel portera la recherche est d’abord fixé par les structures communautaires de paix, ayant entamé une analyse de conflit sous facilitation d’Alert ou des partenaires. Ensuite la collecte des données est conduite par (et dans) les communautés par des animateurs locaux, sous la direction des structures communautaires de paix et avec leur implication. Les multiples étapes de la RAP ainsi que les étapes du dialogue communautaire qui suit la RAP sont élucidées dans le rapport La recherche-action participative : Une méthode pour rétablir les liens sociaux fracturés (International Alert 2015).

- Dialogue communautaire : Le dialogue est une suite logique et conséquence de la recherche-action participative. Il rassemble les membres de la communauté et permet la communication entre personnes, acteurs et groupes qui soit ne se rencontrent pas normalement ou qui ne peuvent pas communiquer de manière efficace sur des sujets/conflits qui les divises. Le dialogue implique l’établissement d’un espace sécurisé où des discussions sur des sujets sensibles peuvent avoir lieu entre parties en conflit, afin de réduire les tensions et construire une confiance permettant l’élaboration d’une vision commune de changement. Le dialogue constitue un processus étendu dans le temps qui construit des relations entre groupes/acteurs en conflit, bâtit la confiance et promue l’engagement local, en s’appuyant sur du contenu réel (recherche, analyse ou autre) qui stimule l’action pratique.  Des consultations sont entamés avec (en groupe séparé d’abord) des parties en conflit, leurs alliés, les leaders influents et les autorités, en vue de définir des solutions concertées. Ensuite ont lieu des dialogues communautaires proprement dits, réunissant les parties aux conflits, leurs alliés, les leaders influents, les autorités locales et les autres forces vives de la société civile. C’est à l’issue de ces dialogues que des contrats sociaux sont signés par toutes les parties présentes. Enfin, des tables rondes (forum communautaire) sont organisées au niveau du groupement et de la province pour critiquer et peaufiner le contenu des contrats sociaux, et obtenir l’engagement d’autres acteurs pour leur mise en œuvre. Toutes ces étapes reposent sur la participation active des autorités politiques et administratives à différents niveaux.

- Communication et mobilisation sociale: La radio Pole FM est l’une des rares radios qui couvre presque tout le Nord Kivu et une partie du Sud Kivu. Elle a environ 4 million d’auditeurs et couvre autour de 80% de la province du Nord Kivu, 20% de la province du Sud Kivu et 40% de la province de l’Ouest du Rwanda. Elle joue actuellement un rôle important dans la diffusion des résultats de la recherche de Pole vue son implantation dans les milieux ruraux. Des émissions sont conçues en fonction des résultats des recherches menées par Pole pour en assurer une large diffusion. Dans le cadre du projet, elle servira à informer et mobiliser la population sur la stabilisation et la consolidation de la paix, et elle sera également utilisée comme un outil de plaidoyer, combiné à d’autres actions (consultations et réunions avec décideurs divers, mobilisation sociale etc.). D’autres activités concrètes de cohésion sociale sont envisagées, notamment des débats entre jeunes de différentes communautés. Ces débats pourront même être organisés par la radio Pole qui a déjà une expérience dans la conduite des causeries-débats des étudiants dans le cadre d’un autre projet de Pole qui est appuyé par InterPeace. Les recommandations issues de ces différentes rencontres seront largement diffusées au publics et transmises aux cadres d’échange d’informations sur la stabilisation pour analyse et prise d’action. La Radio Pole participera à toutes les activités organisées dans le cadre du projet et dégagera un message fort qui sera passé à la radio sous forme de spot publicitaire. Un effort sera fourni pour que les messages diffusés par la Radio Pole FM soient relayés dans les deux chefferies (Bashali et Bwito) par les acteurs importants et en faire des sujets des débats quotidiens dans les différentes zones où les dialogues démocratiques seront organisés.

Etapes de mise en œuvre

La séquence de mise en œuvre est décrite plus en détail dans le plan de travail, mais le projet sera exécuté dans les phases suivantes. A noter que certaines phases peuvent se mettre en œuvre de manière parallèle (selon les lieux), tandis que d’autres sont consécutives:

- Phase de démarrage: Cette phase a déjà eu lieu. Il a consisté à l’établissement des équipes du projet (recrutement staff), tenu des réunions de planification, consultations avec les acteurs dans la zone et le secrétariat technique provincial, organisation de l’étude de base, révision du cadre logique (cibles) et élaboration du plan de suivi (et outils de collecte y afférant). La sélection des partenaires locales sera lancée au même moment, et ce processus prendra environ un mois à conclure, une fois lancé.

- Phase de lancement et établissement des organes de consultations (Bashali et Bwito): deux mois durant lesquels seront organisés les consultations communautaires pour établissement et redynamisation des cadres d’échange d’informations sur la stabilisation (et le conseil consultatif provincial), les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito seront redynamisées et restructurées. Les premières formations techniques seront tenues avec les structures communautaires de paix et les cadres d’échange d’informations sur la stabilisation.

- Phase de préparation de recherche (Bwito): D’abord deux mois pour consulter les parties prenantes, organiser des réunions préparatoires intra-communautaires unifiant les différentes composantes, adopter les méthodes de recherche et former les animateurs en méthodes de recherches. Au même moment sera menée la revue des résultats de recherche antérieure et analyse genre (2 mois/ en chefferie de Bashali). Ensuite trois mois pour conduire la recherche, collecter les données et évaluer les enjeux et les acteurs. En parallèle avec cette recherche conduit en coordination avec un partenaire/AAP à Bwito, Alert mènera la cartographie d’acteurs d’influence positive dans la zone.

- Phase de dialogue (Bwito): Pendant environ 4 mois, les résultats de recherche seront mis en commun (processus mené en partie consécutivement), des restitutions seront organisé (en groupes homogènes), les recommandations discutées, chaque partie élabora son cahier de charge, des mini-dialogues et ensuite dialogues intercommunautaires seront organisés.

- Activités menées consécutivement aux phases ici-haut (Bashali, Bwito: Tenue des rencontres des structures communautaires de paix (régulier tout au cours du projet dès leur redynamisation), mise en œuvre des actions concrètes de cohésion sociale (plaidoyer,  etc.), tenue des forums de dialogue. Émissions radio vont continuer d’être produites et diffusées

- Phase de suivi / évaluation: Le projet sera appuyé par l’Officier de Suivi et Evaluation, et par une assistante chargé de suivi/évaluation qui mettront en place des outils de collecte des données et qui renforcera les capacités des équipes de terrain. Un monitoring sera fait tout au cours du projet (collecte des données de suivi selon le plan suivi/évaluation), élaboration et soumission des rapports financiers et narratifs selon calendrier convenu, et évaluation finale 2 mois avant la date de la fin de projet. Le projet appliquera une approche d’apprentissage participatif où les leçons apprises seront collectées et utilisées pour améliorer la qualité des actions, tout au long du projet.

2.1 Résultats et Activités du projet

Objectif Spécifique: Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet.

De processus de dialogues ont été organisés dans la zone par différentes organisations, notamment par ASP autour de Kitchanga (appuyé par l’Institut Vie & Paix) et par l’initiative communautaire de « Masisi sans tribalisme » (processus accompagné par Pole).

A l’origine de l’initiative « Masisi sans tribalisme », démarrée en 2014, il y avait deux acteurs, un ancien combattant Hutu et un notable Hunde. Leurs chemins se sont croisés autour du constat que les populations du territoire de Masisi sont fatiguées par plus de vingt ans de violences cycliques et des massacres à grande échelle. Ces acteurs ont pu, initialement sans aucune assistance, mobiliser des centaines des membres de la population lors des dialogues organisés dans neuf villages. Toutes ces personnes affichent une volonté de sortir du bourbier et mettre fin aux manipulations ethniques, ce qui constitue une fenêtre d’opportunité importante. Cette nouvelle dynamique de construction de paix initiée par les acteurs de base est différente d’autres initiatives de dialogue entamées par le passé car elle émane des personnes elles-mêmes responsables du mal qui se construisait, se semait et se récoltait dans le Masisi profond. Tandis que d’autres initiatives passées ont eu tendance à s’appuyer plutôt sur des notables ou des personnes significatives, censées être influentes au sein de leurs communautés ethniques de base et capables de relayer le message de paix – mais qui, sous toute sorte de pressions exogènes et endogènes, ont fini par bloquer, plutôt que faciliter, l’engagement des populations à la base.

Dans le cadre de ce projet, Alert et Pole vont construire sur les acquis de tous les processus précédents dans la zone en s’appuyant sur l’expertise dans le domaine de dialogue démocratique, des deux organisations locales œuvrant dans la zone, avec qui Alert a déjà travaillé et qui sont membres du réseau congolais des artisans de la paix.

Afin de capitaliser sur les précédents processus de dialogues dans la zone et mettre en profit les différents engagements assortis de ces dialogues, le projet va s’appuyer sur les CITC dans la relance, l’évaluation et l’actualisation de ces engagements et plans d’action de leur mise en œuvre dans le Bashali. Au terme de ce processus de relance, évaluation et actualisation de ces engagements, l’accompagnement de leur mise en œuvre sera décidé en concertation avec les populations locales concernées par cette mise en œuvre en collaboration avec les acteurs signataires de ces engagements.

Afin de renforcer l’engagement et faciliter la représentation des acteurs, l’intégration du CEI sur la stabilisation, qui a été mis en place sous l’initiative de l’autorité locale et comprenant des représentants des autorités politico-administratives et coutumières locales et les représentants des différents comités officiels (CLPC, CLPD, CPDG, Barza etc.), de représentants de jeunes, dans le dispositif de mise en œuvre du projet sera assurée. A son état actuel, ce cadre nécessité une redynamisation/revitalisation pour qu’il soit participatif et inclusif. De ce fait, il sera constitué d’au moins 35 personnes dont 50% des femmes (leaders féminins de la zone) avec une représentation équitable des groupes ethniques et des jeunes.

Le cadre sera redynamisé en suivant un processus consultatif à faire avec les structures locales de paix, les structures étatiques, la coordination de la société civile, les organisations féminines, les organisations de jeunes et les autorités locales en mettant l’accent sur la désignation et la représentation des acteurs reconnus comme acteurs de changement positif œuvrant pour la paix, la reconstruction et la stabilisation de la zone.

Le conseil consultatif provincial sera mis en place en collaboration avec le CEI, les CITC et les autorités locales.  Il sera constitué de 12 personnes désignées par la base (Bashali et Bwito).  Cela aidera la communication du niveau local vers le niveau provincial et vice versa, et augmentera l’efficacité du fonctionnement du mécanisme de consultation. L’objectif de ces groupes est de renforcer l’engagement et la mobilisation des acteurs clés de la zone dans le processus de transformation de conflit, tout en fournissant un mécanisme de contrôle de la qualité et de la sensibilité au genre des projets qui sont mis en œuvre dans cette zone.  Le rôle des cadres d’échange d’informations sera: 1. de recevoir et d’analyser des informations sur le contexte de conflit (dont le rôle des entrepreneurs de conflit) dans la zone et sur l’avancé des initiatives de stabilisation ; 2. de fournir leurs analyses et information sur le contexte de chaque zone au conseil consultatif ; 3. la mobilisation sociale des populations dans la zone pour faire avancer le processus de transformation de conflit et ; 4. de fournir des alertes précoces sur l’évolution de la situation dans leur zone. Par contre le rôle du conseil consultatif sera de: 1. de fournir, relayer et coordonner des avis et recommandations (canalisés au besoin par l’UAS/STAREC) aux organisations qui mettent en œuvre des projets dans la zone pour améliorer la qualité et la sensibilité au genre; 2. de suivre le processus de transformation de conflit dans la zone; 3. de servir comme canal de communication des engagements avec les cadres d’échange d’informations et les entrepreneurs des conflits; 4. de fournir un appui à l’équipe du projet dans les analyses approfondies et dans la prise de décision ; 5. de jouer un rôle de représentation au niveau politique supérieur (en plus du local) et au besoin de mener certaines actions de plaidoyer; et enfin 6. de participer à l’identification des entrepreneurs de conflits et les amener à s’engager dans le processus de stabilisation.

Par ailleurs, Alert et Pole sont conscients du besoin d’adresser l’enjeu des ‘spoilers’ ou des ‘entrepreneurs du conflit’ qui sont des personnes souvent ‘délocalisés’/habitant ailleurs que dans la zone – qui cherchent activement à bloquer, retarder ou miner un ‘processus de paix’ pour divers raisons (en poursuite de leurs propres objectifs, souvent des gains politiques et/ou économiques). Ces ‘entrepreneurs’ opèrent au niveau local, provincial, national et régional, et ont différents intérêts, besoins et positions dans les dynamiques de conflit. Il est essentiel de bien comprendre leurs positions et intérêts, afin de monter des stratégies pour accommoder si possible leurs intérêts légitimes et minimiser (autant que possible) leur capacité de nuisance, en comprenant qu’entre eux il y a différentes types (acteurs internes ou externes au processus de paix) et que leur rôle reflète la nature-même du conflit et n’est donc pas une question de jugement morale. Ainsi, la première étape du projet sera d’entamer une analyse approfondie de ces acteurs (leurs rôles, localisations, objectifs et capacités), qui sera utilisé par Alert et Pole pour élaborer la stratégie d’engagement. Le processus de dialogue nécessite de les approcher et de chercher à les faire participer au processus de stabilisation, tout en leur permettant pas de contrôler ou biaiser ce processus (pour leurs propres intérêts).

Sous le projet « Pamoja Kwa Amani » Alert fournit un appui financier et organise des formations techniques en faveur des acteurs locaux de paix œuvrant dans la chefferie de Bwito, ainsi que dans la chefferie de Bashali-Mukoto. Nous notons qu’il n’existe pas actuellement à Bwito des processus de dialogue assez consistants/porteurs d’espoir. Cependant, il y a des organisations locales qui y mènent des activités de dialogue et Aide et Action pour la Paix (AAP) a été sélectionnée comme partenaire de ce projet, et travaillera en coordination avec Alert et Pole, sous l’accompagnement technique d’Alert. L’initiation d’un processus de dialogue démocratique va s’appuyer sur les résultats de la RAP qui y sera menée conjointement par Pole. Cette recherche impliquera les structures communautaires de paix à redynamiser (dont celles qui étaient déjà accompagnées par AAP), les autorités locales, la jeunesse, la société civile ainsi que des associations féminines, et incorporera un fort accent sur les dimensions du genre dans les dynamiques de conflit.

Comme souligné ci-haut, un processus de dialogue qui repose trop étroitement sur les leaders communautaires sans mobilisation plus large des populations à la base risque d’échouer. Cette mobilisation passe aussi bien par la tenue de réunions régulières au niveau des villages concernés, et l’établissement (ou là où ces structures existent, le renforcement et redynamisation) des structures communautaires pour qu’elles soient légitimes, représentatives et outillés/capables de faciliter des discussions sur des sujets sensibles. Ces activités sont reprises sous les objectifs 1 et 2   ici-haut. Cependant, il est aussi important de prévoir des mécanismes d’informations, mobilisation et communication qui peuvent atteindre une plus large partie de la population pour : 1. Restreindre/limiter les opportunités des ‘entrepreneurs de conflit’ de manipuler les informations sur le processus en cours; 2. Fournir des informations claires et accessibles, dans des formats appropriés, aux membres de la population (homme, femmes) sur les activités entreprises et les résultats; et 3. Utiliser des outils populaires de sensibilisation pour renforcer l’engagement actif de la population dans la zone concernée en faveur du processus, car ce n’est qu’en face d’une « masse critique » que les entrepreneurs de conflit vont se trouver contraints de recalculer leurs intérêts et de là, changer leur comportement.

Un conseil consultatif sera mis en place au niveau de la province pour ramener de questions de la base à un niveau beaucoup plus.  Les membres du conseil consultatif fourniront leur appui (conseils, participation aux réunions de dialogue) quand cela est opportun et nécessaire, y compris prendront contact avec/communique avec des personnes d'influence/'entrepreneurs de conflit' avec qui ils ont des liens.  Au niveau de Kinshasa existe un groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi, qui a toujours relayé de questions de plaidoyer au niveau national.  Tous ces mécanismes interviendront dans la mobilisation, la communication et l’engagement politique des acteurs au niveau provincial et national.

Résultat 1. Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels

Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues

Activité 1.1.1 Redynamisation du cadre d'échange d'informations sur la stabilisation en chefferie de Bashali: Basé sur la relance du processus de dialogue déjà en cours dans le Bashali (et par biais d'un processus de consultation avec des structures communautaires, acteurs étatiques et coutumiers), un CEI sera redynamisé. Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. La sélection et la composition de ces membres passeront par un processus communautaire d’identification des personnes qui doivent être des véritables porte-parole et délégués (et non une simple adhésion). Après des formations initiales, un forum constitutif sera tenu pour discuter et décider des objectifs et du fonctionnement de ce groupe.

Le cadre se rencontrera une fois les 2 mois, et auront des discussions régulières sur le genre où on remettra en question les stéréotypes et rôles traditionnels et patriarcaux du genre. Les groupes vont collecter et analyser les stéréotypes et leurs conséquences, engager la communauté pour les emmener vers une voie de changement positif, prendre des actions qui s’imposent pour ce changement et amener les communautés à rendre effectif ces actions (en faisant le suivi). Des personnes ressources seront invitées à se joindre à ces discussions en cas de besoin. Les réunions vont permettre une véritable participation des femmes dans le groupe, elles seront en mesure non seulement d’assister mais aussi et surtout d'exprimer leurs opinions et, leurs avis seront pris en compte.

Activité 1.1.2 Identification et élection des membres du cadre d'échange et information sur la stabilisation en chefferie de Bwito: Basé sur le processus de dialogue à établir en chefferie de Bwito (et par biais d'un processus de consultation avec des structures communautaires, acteurs étatiques et coutumiers), un CEI sera mis en place. Les membres de ce CEI (comprenant 50% femmes) seront identifiés, contactés, sensibilisés et formés. La sélection et la composition de ces membres passeront par un processus communautaire d’identification des personnes qui doivent être des véritables porte-parole et délégués (et non une simple adhésion). Après des formations initiales, un forum constitutif sera tenu pour discuter et décider des objectifs et du fonctionnement de ce groupe.

Le cadre se rencontrera une fois les 2 mois, et ses membres auront des discussions régulières sur le genre où on remettra en question les stéréotypes et rôles traditionnels et patriarcaux du genre. Les groupes vont collecter et analyser les stéréotypes et leurs conséquences, engager la communauté pour les emmener vers une voie de changement positif, prendre des actions qui s’imposent pour ce changement et amener les communautés à rendre effectif ces actions (en faisant le suivi). Des personnes ressources seront invitées à se joindre à ces discussions en cas de besoin. Les réunions vont permettre une véritable participation des femmes dans le groupe, elles seront en mesure non seulement d’assister mais aussi et surtout d'exprimer leurs opinions et, leurs avis seront pris en compte.

Activité 1.1.3 Forum Constitutif du Cadre d'échange d’informations sur la stabilisation en chefferie de Bwito: Une fois que les différents représentants de couches sociales sont identifiés, il sera question de passer à la constitution du CEI. Ce cadre sera composé essentiellement de représentants des autorités locales, des organisations féminines, des jeunes, des groupes ethniques, des leaders communautaires, des organisations membres de la société civile, des groupes marginalisés et autres personnes faiseurs d’opinions. Ce cadre sera composé par environs 35 membres. Un forum constitutif regroupant les représentants élus des couches sociales plus des personnes influentes, notables et représentants des différentes communautés ethniques sera organisé afin de légitimer ces structures.

Activité 1.1.4 Identification et election des membres des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito: 5 structures communautaire de paix seront établies dans la chefferie de Bwito, étant des structures communautaires locales, intégrant tous les groupes ethniques présentes et assurant 50% des femmes et une bonne représentation des jeunes et des autorités locales et autres leaders communautaires. Les structures communautaires de paix se rencontrent une fois par semaine (facilité par AAP dans le Bwito), discutent et analysent les dynamiques et acteurs du conflit à plusieurs niveaux (leur analyse étant relayée au CEI), y compris comment le conflit affecte différemment les hommes et les femmes.

Activité 1.1.5 Forum constitutif des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito: Une fois que les différents représentants de couches sociales sont identifiés dans le Bwito, il sera question de passer à la constitution de structures communautaires de paix. Chacune de celles-ci sera composée essentiellement de représentants des autorités locales, des organisations féminines, des jeunes, des groupes ethniques, des leaders communautaires, des organisations membres de la société civile, des groupes marginalisés et autres personnes faiseurs d’opinions. Chaque structure communautaire de paix comptera environs 25 personnes. Un forum constitutif regroupant les représentants élus des couches sociales plus des personnes influentes, notables et représentants des différentes communautés ethniques sera organisé afin de légitimer ces structures.

Activité 1.1.6 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des CITC  en chefferie de Bashali: Formation de membres du CEI et les CITC en chefferie de Bashali pour faire des analyses de contexte et de conflit sensibles au genre, afin de renforcer leurs capacités de conseil/appui. Alert organisera 2 séances de formation avec les membres afin de renforcer leurs capacités de suivi. Il utilisera la formation comme une opportunité de dialogue sur les dynamiques de conflit dans la zone. Une évaluation des besoins sera d’abord faite pour établir les thèmes de formation, qui seront livrés en coordination avec les équipes du projet, ainsi que d’autres collègues de Pole et d’Alert. Il sera inclus un thème sur le genre, la sensibilité aux conflits pour les membres du CEI et les CITC (environs 75 personnes au total) permettant l'inclusion d'une dimension genre dans leurs analyses et leurs revues des actions/priorités de stabilisation dans la zone. Une formation de 5 jours sera organisée par Alert l’année 1 et 1 formation en année 2 et impliquera quelques leaders communautaires de la zone, afin de renforcer aussi l’objectif 3.

Activité 1.1.7 Formation des membres du cadre d'échange d'informations et des structures communautaires de paix en chefferie de Bwito: Formation de membres du CEI et les structures communautaires de paix  en chefferie de Bwito pour faire des analyses de contexte et de conflit sensibles au genre, afin de renforcer leurs capacités de conseil/appui. Alert organisera une formation avec les membres afin de renforcer leurs capacités de suivi. Il utilisera la formation comme une opportunité de dialogue sur les dynamiques de conflit dans la zone. Une évaluation des besoins sera d’abord faite pour établir les thèmes de formation, qui seront livrés en coordination avec les équipes du projet, ainsi que d’autres collègues de Pole et d’Alert. Il sera inclus un thème sur le genre, la sensibilité aux conflits pour les membres du CEI et les structures communautaires de paix (environs 75 personnes au total) permettant l'inclusion d'une dimension genre dans leurs analyses et leurs revues des actions/priorités de stabilisation dans la zone. Une formation de 5 jours sera organisée par Alert l’année 2 et impliquera les membres de toutes les structures communautaires de paix (35 membres du cadre et 125 membres de 5 structures communautaires de paix). Un facilitateur de Pole et un formateur d’Alert (en utilisant les modules de formation en analyse de conflit dont dispose déjà Alert) formera les membres en analyse de conflit et Alert les formera en analyse de genre, pour qu’ils favorisent une véritable participation des femmes dans le groupe et une prise en compte des considérations de genre dans toutes les questions traitées par le groupe. Ces structures communautaires de paix vont utiliser ces analyses pour identifier leurs priorités de plaidoyer.

Activité 1.1.8 Formation des membres des noyaux de Paix: Les dépenses sur ces lignes ont déjà été effectuées en chefferie de Bashali.

Activité 1.1.9 Formation de membres du conseil consultatif provincial: Formation et accompagnement technique au conseil consultatif provincial pour faire des analyses de contexte et de conflit sensibles au genre, afin de renforcer sa capacité de conseil/appui. Etant donné que le conseil réunit des acteurs de conflits de chaque zone (entre qui des tensions peuvent s’observer), il sera nécessaire de travailler sur la cohésion du groupe tout comme sur les capacités techniques de ses membres. Alert organisera 1 séance de formation avec les membres afin de renforcer les capacités de suivi des membres ainsi qu’utiliser la formation comme une opportunité de dialogue sur les dynamiques de conflit dans la zone. Une évaluation des besoins sera d’abord faite pour établir les thèmes de formation, qui seront livrés en coordination avec les équipes du projet, ainsi que d’autres collègues de Pole et d’Alert.

Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées

Activité 1.2.1 et Activité 1.2.2 Cout de fonctionnement pour les CITC dans le Bashali et les structures communautaires de paix dans le Bwito: Pour permettre aux structures communautaires de paix et CITC de bien mener leurs activités, un appui matériel sous forme de cout de fonctionnement leur sera octroyé. Cet appui leur servira à couvrir les frais de transport, de communication et la papeterie. Ce coût leur sera octroyé à un rythme trimestriel via les partenaires locaux qui les accompagneront de prêt dans leur gestion et justification.

Activité 1.2.3 et Activité 1.24 Réunions bimensuelles de membres des CEI de Bashali et de Bwito: Organiser une fois les deux mois de réunions des membres des cadres d’échange d’informations (Bwito et Bashali). Au cours de ces réunions, les membres du CEI discutent des résultats du travail terrain des structures communautaires de paix/CITC et échangent sur l’évolution du contexte et des toutes les activités de stabilisation dans la zone. Des séances de restitution seront par la suite organisées par les structures communautaires auprès des membres du cadre) faisant partie du travail régulier de ces structures. Des émissions à la radio vont aussi couvrir ces échanges et permettre une large diffusion des résultats des échanges.

Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues

Activité 1.3.1 Production des émissions Radio/Pole FM: Les résultats de la RAP (Bwito), les résultats de l’évaluation et réactualisation des différents engagements existant (Bashali), et le contenu des discussions et analyses des structures communautaires de Paix et Forums Publics (toute la zone) sont utilisés pour la production d'une émission radio hebdomadaire de 30 minutes qui est diffusée par Pole FM sur toute l’étendue de la province du Nord-Kivu, en Kiswahili.

Activité 1.3.2 Diffusion des émissions sur 4 radios communautaires au niveau local: Ces mêmes émissions produites par la radio Pole FM seront aussi diffusées sur 4 radios communautaires dans la zone (Bashali, Pinga et Bwito), et Pole assurera cela. La sélection de quatre radios communautaires a été faite à Pinga, Mweso, Nyanzale et Kibirizi.

Activité 1.3.3 Diffusion des émissions sur une radio nationale à Kinshasa: Une émission bimensuelle sera également diffusée par une radio à Kinshasa, faisant participer à l’émission des personnes ‘délocalisées’/acteurs qui soit tirent les ficelles dans la zone prioritaire, soit ont dans leurs attributions la stabilisation/consolidation de la paix dans l’est du pays. Cette émission donnera l’opportunité de fournir des informations sur la stabilisation à une audience de Kinshasa, ainsi que de faire participer/dialoguer des personnes qui sont loin de la zone prioritaire mais y ont une influence non négligeable (et pas forcément positive), en leur faisant comprendre que la situation est en train de changer.

Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre

Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés

Activité 2.1.1 Ateliers d’évaluation et de réactualisation des accords signés dans le passé dans la zone: Atelier de réactualisation et revue des résultats de précédents processus de dialogues communautaires existants dans la zone. 4 ateliers de 2 jours chacun d’identification des différents actes d’engagements issus de précédents processus de dialogues et de leurs signataires seront organisés à Kitshanga, Nyamitaba, Mweso et Goma, en collaboration avec les 3 CITC de Bashali qui ont reçu mandat d’accompagner la mise en œuvre de ces engagements (chaque atelier réunira environ 100 personnes). Ces 4 ateliers seront précédés par une série de séances de consultation, mobilisation et engagement communautaire à tenir à Nyamitaba, Kitshanga, Mweso et Goma par les membres de CITC. Une fois que les différentes parties prenantes, les signataires et autres personnes clés se seraient engagées, une table ronde d’évaluation et d’actualisation de tous les engagements et leurs plans de mise en œuvre sera tenue.

Activité 2.1.2 Entretien et discussions supplémentaires sur les dimensions non incluses dans la RAP existante menée par LPI: Pendant la tenue de la table ronde d’évaluation et actualisation des engagements issus de précédents processus de dialogue et de leurs plans de mise en œuvre, des nouvelles dimensions impliquant le genre seront soulevées. Celles-ci seront analysées profondément par les membres de structures communautaires de paix, structures officielles et autorités locales et coutumières. Ces nouvelles dimensions feront objet des entretiens et discussions supplémentaires. Pour les aspects qui concernent le genre, Alert (spécifiquement son conseiller senior en genre, basé au siège) fournira un appui en termes de conseils sur la méthodologie de la collecte et d’analyse. Un processus de collecte de données supplémentaires sera mené par Pole en association avec ASP. Le rapport de recherche fera objet de séances de discussion (inter- et intra-communautaire) dans la chefferie et diffusé localement ainsi que présenté au niveau local. Il sera utilisé par le CEI pour le suivi sensible au genre des projets de stabilisation mise en œuvre dans la zone.

Activité 2.1.3 Table Ronde d’évaluation et actualisation des engagements existants sur la zone: Après la tenue des ateliers d’évaluation et actualisation des engagements, une table ronde d’évaluation et réactualisation des différents engagements existant dans la chefferie de Bashali sera tenue. Celle-ci permettra aux participants de faire le bilan de la mise en œuvre et du respect des différents accords que les uns et les autres ont eu à signer lors de précédents processus de dialogues communautaires. Cette heure du bilan permettra aux participants de dégager les engagements non encore mis en œuvre et de réfléchir sur les stratégies de leur mise en œuvre. Cette table ronde réunira pendant quatre jours 100 personnes parmi lesquelles, des anciens signataires des engagements existant et des nouveaux acteurs dans la zone.

Activité 2.1.4 Mise en place de mécanismes de suivi des accords issus du dialogue/Bashali: Seuls les participants à la table ronde d’évaluation et actualisation des engagements issus des précédents processus de dialogues dans le Bashali  vont se mettre d’accord sur les mécanismes de suivi de la mise en œuvre, du respect et d’évaluation des engagements actualisés. C’est au terme d’un long processus que les CITC ont été mis en place pour accompagner la mise en œuvre des différents engagements issus de précédents processus de dialogues communautaires dans les Bashali. Il appartiendra à ce mécanisme mis en place selon un consensus de tous les participants d’accompagner d’une manière pratique la mise en œuvre des engagements. Le CITC comme toute autre structure communautaire qui soit crédible selon les participants à la table ronde pourra recevoir le mandat de faire le suivi de la mise en œuvre, du respect et de l’évaluation des engagements.

Activité 2.1.5 Forums de Dialogue Démocratique: Au terme de la table ronde, sera organisé un forum de dialogue qui permettra aux communautés locales d’être informées sur les engagements actualisés et leurs stratégies de mise en œuvre. Ce forum permettra aux communautés non seulement d’être informées de ces engagements mais aussi et surtout de s’approprier leur mise en œuvre. Tout ceci leur permettra de s’impliquer dans la mise en œuvre et de se sentir beaucoup plus responsable.

Produit 2.2. Une  recherche action participative sur les dynamiques des conflits est  réalisée

Activité 2.2.1 Recherche Action Participative en chefferie de Bwito: Alert fera en collaboration avec les animateurs de l’organisation partenaire (AAP) une cartographie des conflits et entamera une analyse participative du conflit dans la chefferie du Bwito sous forme de RAP, comprenant les dimensions du genre et impliquant les acteurs de paix ainsi que des structures communautaires de paix. Cette recherche suivra les étapes et méthodes décrites dans le rapport publié en 2015 par Alert et sera conduite par deux chercheurs qui travailleront avec des animateurs locaux formés pour la tâche, issues des communautés de Bwito. La recherche commencera par l’identification participative du sujet (dynamique de conflit principal à analyser), par biais des consultations avec des structures communautaires de Bwito, organisé par des organisations locales œuvrant dans la zone. Tout au long du processus, des séances de restitution et de discussion sont prévues avec les membres de ces structures communautaires. Le chercheur de Pole sera invite à participer aux séances d’analyse et de restitution de la recherche, afin d’y apporter ses perspectives, tiré du processus de dialogue à Bashali. Une attention particulière sera réservée à l’analyse du rôle diffèrent joué par les femmes et les hommes dans le conflit ainsi que l’impact de ce dernier sur elles/eux.

Activité 2.2.2 Formation des enquêteurs issus des communautés de Bwito: Etant donné que le processus de RAP est purement communautaire, après l’analyse participative du conflit dans la chefferie de Bwito des enquêteurs locaux seront sélectionnés au sein de structures communautaires de paix et du CEI pour participer à la collecte des informations concernant le sujet « dynamique de conflit principal à analyser ». Ces enquêteurs seront par la suite formés sur l’analyse du contexte et des conflits, sur la méthodologie et les outils de collecte des données, d’analyse et d’interprétation des résultats.  Cette formation sera assurée par l’équipe technique d’Alert en collaboration avec le chercheur de Pole.

Activité 2.2.3 Forums de débats basés sur les résultats de la RAP: Alert en collaboration avec l’organisation locale (AAP) qui sera le lead de cette activité sur terrain va tenir des forums de débats axés sur la réconciliation, impliquant les leaders et structures communautaires existantes et en incluant les femmes de la communauté si elles ne font pas partie de ces structures dans la chefferie du Bwito: ces forums se baseront sur les résultats de la RAP et seront axés sur les réponses/solutions proposées lors des dialogues communautaires qui suivent le processus RAP. Ces forums seront organisés par Alert en collaboration avec AAP et l’équipe de projet de Pole sera invité à y participer (tout comme l’équipe de projet d’Alert sera invité à participer à la table ronde organisée par Pole dans le Bashali).

Activité 2.2.4 Mise en place de mécanismes de suivi  de la mise en œuvre des accords/Bwito: Un dialogue communautaire sera tenu pour sanctionner le processus de la RAP qui sera menée dans la chefferie de Bwito. C’est au cours de ce dialogue que les participants vont mettre en place un mécanisme qui sera en charge de faire le suivi de la mise en œuvre, du respect et de l’évaluation des accords qui vont assortir de ce dialogue communautaire. Il reviendra à ce mécanisme mis en place d’accompagner maintenant la traduction en action concrète de toutes les clauses des accords qui seront signés par les participants au dialogue communautaire de Bwito.

Activité 2.2.5 Cartographie des Acteurs, analyse des facteurs des conflits: Pole entamera une cartographie et analyse des acteurs et entrepreneurs du conflit dont notamment leurs positions, localisation, objectifs et capacités. Pole sera aidé dans cette tâche par le conseil consultatif et les structures communautaires de paix dans la zone, et recevra les conseils méthodologiques d’Alert si besoin. Des acteurs dans la région seront aussi couverts. Cette analyse ne fera pas l’objet d’une publication mais restera un document interne qui informera la formulation de la stratégie d’engagement avec ces acteurs et le mécanisme d’échange d’informations avec eux. L’analyse sera faite par biais d’entretiens ciblés et des entretiens en focus groups, croisée avec des informations collectés de sources secondaires. Des ateliers d’analyse tenus au niveau local seront une opportunité pour différents acteurs clé de faire une analyse du contexte et une identification exhaustive des entrepreneurs de conflits dans leurs milieux. Toutes les informations collectées seront vérifiées et croisées pour accroitre la fiabilité de l’analyse.

Produit 2.3. Les plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés par le comité de suivi et approuvés par les représentants des communautés et les autorités

Activité 2.3.1 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords et plans d'action issus du dialogue démocratique de Bwito: En vue de faciliter la mise en œuvre des engagements qui seront actualisés en chefferie de Bashali lors de la table ronde, un fond flexible est mis en place. Des termes de référence sur l’utilisation et l’affectation de ce fond flexible seront élaborés et partagés avec le secrétariat technique provincial de l’UAS.

Activité 2.3.2 Fond Flexible pour la mise en oeuvre des accords actualisés et plans d'action actualisés issus  de la table ronde d’actualisation des engagements de Bashali: Un fond flexible est mis en place pour permettre au mécanisme de suivi de la mise en œuvre des accords qui vont sanctionner le dialogue communautaire de Bwito de matérialiser les plans de mise en œuvre de leurs accords. La mise en œuvre de ces accords sera traduite en actions concrètes avec la participation de tous les membres qui seront choisis par les participants à cette fin.

Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés

Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel

Activité 3.1.1 Mise en place d'un conseil consultatif au niveau provincial: Un conseil consultatif sera mis en place au niveau de la province. Celui-ci sera constitué par de représentants de la chefferie de Bwito et de Bashali auxquels vont s’adjoindre d’autres personnes influentes de la province. Le conseil consultatif sera composé de 12 personnes choisies selon le processus communautaire. Les membres du conseil consultatif fourniront leur appui (conseils, participation aux réunions de dialogue) quand cela est opportun et nécessaire, y compris prendront contact avec/communique avec des personnes d'influence/'entrepreneurs de conflit' avec qui ils ont des liens. Le conseil consultatif va appuyer les deux cadres d’échange d’information dans le Bwito et le Bashali.

Activité 3.1.2 Réunions trimestrielles du conseil consultatif au niveau de la province: Tenue des réunions du conseil consultatif provincial une fois le trimestre où les membres discutent du progrès dans le processus de dialogue dans la zone (sur base des infos reçu des structures communautaires de paix et infos reçues de la part de Pole et Alert), reçoivent d’autres informations sur la stabilisation dans la zone (infos à fournir par STAREC selon chaque projet) et fournissent leurs avis et demandes concernant ses projets, y compris leur analyse du degré de sensibilité au genre de ces initiatives. Il est prévu que le groupe rassemblerait 12 personnes (voir ici-haut), mais le nombre final dépendra des besoins et peut varier. Nous allons veiller non seulement à la représentation de 50% des femmes mais aussi à la qualité de la participation active des femmes à ces réunions. Présentation au conseil consultatif des projets de stabilisation (par des organisations de mise en œuvre), y compris les résultats de l’évaluation et actualisation des engagements existant sur le Bashali issus de précédents processus de dialogues communautaires.

Activité 3.1.3 Visites de suivi des activités de projets de stabilisation sur terrain par le conseil consultatif: Le conseil consultatif effectuera des visites sur terrain une fois le semestre pour appuyer dans la communication des décisions importantes, pour appuyer les cadres d’échange d’informations si nécessaire et pour faire le plaidoyer. Sur base des réunions et ses visites, le conseil consultatif produira des notes de suivi à l’intention des organisations qui mettent en œuvre des projets dans la zone (sous chacun des 5 piliers I4S), ainsi qu’aux bailleurs et autorités provinciales lors des forums occasionnels. Ces notes vont se baser largement sur les analyses des membres des structures communautaires de paix de la zone. Nous allons porter une attention particulière pour que les notes comprennent des propositions de comment accroitre la sensibilité au genre des activités mise en œuvre sur terrain.

Activité 3.1.4 Ateliers d'échange avec les entrepreneurs du conflit au niveau provincial, national et régional: Tenue des ateliers d'échange avec les acteurs et entrepreneurs de conflit au niveau de la province, à Kinshasa et (au besoin) dans la région. Environ 3 réunions seront organisées pour la durée du projet (dont deux réunions en année 2), chacune réunissant autour de 30 personnes, pour présenter et discuter des résultats et défis du processus de dialogue à Bashali et les résultats de la RAP à Bwito. Ceci sera complété par des réunions bilatérales avec certains entrepreneurs, menés par des membres du conseil consultatif, des employés d’Alert ou de Pole, et/ou des organisations locales partenaires. Alert fournira un appui aux membres du conseil consultatif et à d’autres contacts pour entamer des visites auprès de ces acteurs (à Kinshasa ou ailleurs, selon le cas) et cherchera à établir une communication régulière, y compris par tél et email, avec ces acteurs. Le chargé de plaidoyer et communication d‘Alert en collaboration avec le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi (GPPM) se baseront sur les recommandations du conseil consultatif pour proposer et organiser des rencontres avec des entrepreneurs de conflits (à Kinshasa) afin de les motiver à rejoindre le processus, dans la mesure du possible.

Activité 3.1.5 Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords/Bashali:  Après la mise en place des mécanismes d’accompagnement de la mise en œuvre des engagements actualisés assortis de la table ronde de Bashali, 1 atelier de 3 jours sera organisé au profit des membres du comité de suivi de la mise en œuvre des accords/engagements, du respect et de l’évaluation pour déterminer la stratégie d'engagement politique des acteurs clés ainsi que les activités de plaidoyer à mener à plusieurs niveaux.  Avec l’appui technique d’Alert et l’accompagnement rapproché de Pole, le comité mis en place identifiera ses atouts, besoins et cibles, déterminera ses priorités d’action et lancera des actions de plaidoyer à divers niveaux.

Activité 3.1.6  Atelier de préparation des activités de plaidoyer menées par les mécanismes de suivi de la mise en œuvre des accords issus du dialogue démocratique de Bwito:  Après la mise en place du mécanisme de l’accompagnement de la mise en œuvre des accords assortis du dialogue communautaire de Bwito, 1 atelier de 3 jours sera organisé au profit des membres du comité de suivi de la mise en oeuvre des accords/engagements, du respect et de l’évaluation pour déterminer la stratégie d'engagement politique des acteurs clés ainsi que les activités de plaidoyer à mener à plusieurs niveaux.  Avec l’appui technique d’Alert et l’accompagnement rapproché de Pole, le comité mis en place identifiera ses atouts, besoins et cibles, déterminera ses priorités d’action et lancera des actions de plaidoyer à divers niveaux.

Activité 3.1.7 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bashali: Une fois que les activités de plaidoyer sont identifiées par les membres du comité mis en place pour cette fin en chefferie de Bashali, et que la stratégie d’engagement politique des acteurs clés, il sera question de mener des actions de plaidoyer à plusieurs niveaux (local, provincial, national et régional).  Vu la nature même des activités des actions de plaidoyer, un cout forfaitaire servira à couvrir les dépenses liées à l’organisation d'ateliers, de table ronde, des frais de consultance pour l'identification et engagement politique des « spoilers » et autres acteurs clés, les billets d'avions, location salle etc. Le chargé de plaidoyer et communication d’Alert fournira son appui technique à ce processus, et des réunions préparatoires auront lieu avec les membres de ce comité de suivi, avant la tenue des ateliers de plaidoyer proprement dit.

Activité 3.1.8 Activités de plaidoyer au niveau provincial, national et régional/Bwito: Une fois que les activités de plaidoyer sont identifiées par les membres du comité mis en place pour cette fin en chefferie de Bwito, et que la stratégie d’engagement politique des acteurs clés, il sera question de mener des actions de plaidoyer à plusieurs niveaux (local, provincial, national et régional).  Vu la nature même des activités des actions de plaidoyer, un cout forfaitaire servira à couvrir les dépenses liées à l’organisation d'ateliers, de table ronde, des frais de consultance pour l'identification et engagement politique des « spoilers » et autres acteurs clés, les billets d'avions, location salle etc. Le chargé de plaidoyer et communication d’Alert fournira son appui technique à ce processus, et des réunions préparatoires auront lieu avec les membres de ce comité de suivi, avant la tenue des ateliers de plaidoyer proprement dit.

Activité 3.1.9 Traduction de l'ouvrage sur les FDLR de « l’allemand au français »: La traduction et la publication de l’ouvrage sur les FDLR, publié en allemand Avril 2016 avec la participation de Pole. L’idée originale de la traduction de cet ouvrage était que l’analyse de son contenu pourrait servir le présent projet pour comprendre la problématique des réfugiés rwandais en RD Congo, et aider à réfléchir sur comment redire l’espace horizontal (fracture) entre les populations locales et ces réfugiés. La version française du livre devrait être publiée en 600 exemplaires et Pole pourra se charger de leur distribution aux différents acteurs, notamment aux membres de structures communautaires de paix et CEI, à l’unité de stabilisation de la MONUSCO, Alert, aux ex-combattants, aux réfugiés rwandais, aux universités et à l’auteur de l’ouvrage. Cet ouvra est déjà traduit en français et des engagements pour sa multiplication étaient déjà pris.

Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national

Activité 3.2.1 Redynamisation du Groupe de Plaidoyer pour la paix à Masisi basé à Kinshasa: Redynamisation du Groupe de Plaidoyer à Kinshasa. Le projet voudra bien s’appuyer sur ce cadre de plaidoyer qui existe depuis 2014, qui a été mis en place sous l’initiative d’ASP avec l’accompagnement technique de Life & Peace Institute en vue d’accompagner les actions de plaidoyer au niveau national qui sont relayées par les communautés locales de Masisi. Ce cadre est composé par des élus, de représentants de groupes ethniques du Nord Kivu et de personnes influentes de la chefferie de Bashali et de Bwito. Etant donné que ce cadre existe depuis des années, le projet devra le redynamiser avant de s’y appuyer.

- Partenariats

International Alert est une ONG internationale d’origine britannique spécialisée dans le domaine de la consolidation de la paix (www.international-alert.org). Nous bénéficions de près de 30 ans d’expérience dans ce domaine et travaillons avec les gouvernements et populations locales dans 25 pays pour bâtir la paix. Nous travaillons depuis 1995 dans la région des Grands Lacs et depuis 2002 en RDC où Alert dispose de 35 employés dans ses bureaux à Goma, à Bukavu et à Kinshasa. Sa mission en RDC est d’encourager la bonne gouvernance, de promouvoir l’inclusion et la représentativité des populations marginalisées et de faciliter le dialogue entre différents acteurs et secteurs de la société. Alert travaille en partenariat avec des structures communautaires et des organisations de la société civile car acteurs principaux pour la transformation de conflit ainsi qu’avec des institutions étatiques. Alert considère que son rôle est de soutenir la population et les structures de la société congolaise dans l’accès à l’information, dans le renforcement des capacités, et renforcement des mécanismes qui peuvent permettre la participation de tous au développement et à la consolidation de la paix. Alert jouit d’une grande expérience dans l’analyse du conflit et la conception des programmes de transformation de conflit. Alert est partenaire clé de l’I4S et participe à des ateliers de coordination avec la MONUSCO, STAREC, les agences de l’ONU et d’autres ONG locales et internationales afin de soutenir la mise en œuvre effective de la nouvelle stratégie de stabilisation, ayant pris part au processus de sa révision. Alert met actuellement en œuvre 3 projets :

- Nous travaillons avec CARE et la FAO dans 15 communautés du Nord- et du Sud-Kivu, dans le projet Tufaidike Wote financé par USAID : Ce projet soutient la création d'espaces, des capacités et des possibilités pour les populations de ses communautés à participer à une combinaison d'activités de réconciliation et de relèvement économique, en soutenant des noyaux et cellules de paix (dans les localités et groupements, respectivement) qui s’occupent de la résolution pacifique des conflits.

- Le projet Tushiriki wote (financé par l’Agence suédoise de développement international) promut le renforcement du pouvoir civique, politique et économique des femmes à tous les niveaux à travers la connaissance, le réseautage et le plaidoyer. En partenariat avec 11 organisations, ce projet soutient des femmes petites commerçantes transfrontalières, des organisations de la société civile (unit dans la campagne nationale de plaidoyer « Rien sans les femmes ») et les membres (hommes et femmes) des groupes de dialogue pour renforcer le pouvoir économique, politique et sociale des femmes.

- Le projet Pamoja kwa Amani (financé par la Commission européenne) a comme objectif d’accroître l’impact des efforts de consolidation de la paix en RDC en renforçant les acteurs locaux de paix qui travaillent sur les causes profondes du conflit, et en permettant à ses acteurs d’interagir avec des décideurs politiques internationaux et des hautes instances gouvernementales. Le projet soutient l’instauration de dialogue pour la paix menées par les acteurs locaux, y compris dans la chefferie de Bashali et de Bwito. Le projet soutient le réseau intitulé Réseau Congolais des Artisans de la Paix réunissant 95 acteurs (de Masisi, Walikale, Kalehe, Rutshuru, ainsi que Goma, Bukavu et Kinshasa) avec l’objectif de renforcer le dialogue entre ses acteurs et d’améliorer la coordination, de permettre d’élaborer des messages et initiatives conjointes, d’améliorer la synergie dans les efforts de renforcement de la paix et de fournir un forum de discussion et d'action conjoint.

Pole Institute, www.pole-institute.org (Pole), a une longue expérience de travail d’accompagnement des communautés locales, depuis sa création en 1997. Il a été en 2002 l’origine de mise en place des « noyaux de légitimité » en territoire de Rutshuru et Masisi, en créant quatre laboratoires d’essai à Nyamilima (Rutshuru), Goma, Minova/Bweremana (Masisi), et Kitshanga (Masisi). Ces noyaux revendiquent les espoirs et préoccupations des populations ayant été la cible des groupes armés. Le noyau de Goma travaillait sur la violence dans les écoles et le monde éducatif par le biais des émissions radios, qui ont accouché aujourd’hui d’une radio communautaire qui couvre 80 % du Nord-Kivu et une grosse partie du Sud-Kivu. Pole a aussi fait un travail de médiation entre les populations riveraines du Parc National de Virunga et l’ICCN, qui a eu comme résultat la mise en place d’une clôture électrique entre le parc et les champs des populations et le versement dans les compétences de la chefferie de Bwisha des terres du domaine de chasse cédées par l’ICCN. Pole accompagne depuis 2014 la dynamique « Construire Masisi avec tribus mais sans tribalisme dans les chefferies de Bashali et Osso-Banyungu » (voir ici-haut) : Ce travail avec les ex-combattants et les autres acteurs locaux a montré le potentiel des populations locales à devenir les vrais acteurs de paix. Un outil vidéo a été produit et un débat autour se constitue doucement. A travers tous ces travaux d’accompagnement des populations, Pole a développé un savoir-faire, des outils et des compétences méthodologiques qui pourraient contribuer à la mise en place de ce projet. Pole a développé un réseau des partenaires locaux, notamment le Programme de Reconstitution, de Pacification pour le Développement Economique (PRPDE), les leaders religieux, les chefs de localité et groupement et enfin les ex combattants qui sont des atouts majeurs dans la mise en place de ce projet.

Processus de sélections des partenaires:

Durant les phases préliminaires de démarrage du projet, Alert lancera un appel à candidatures pour des organisations nationales qui travaillent dans la zone prioritaire autour de Kitshanga afin d’identifier à travers un processus transparent, participatif et compétitif les organisations nationales partenaires qui pourront nous accompagner dans la mise en œuvre de certaines activités spécifiques. Toute organisation locale travaillant dans la zone, et ayant l’expertise demandée, peut postuler. Un diagnostic institutionnel fera partie du processus de sélection. Parmi les organisations qui certainement vont postuler, et avec lesquelles Alert travaille déjà par le biais du Réseau Congolais des Artisans de Paix on peut mentionner les suivantes :

- Dans la chefferie de Bwito, Fraternite Congolaise pour la Paix (FCD) vise le rapprochement intercommunautaire à travers les initiatives locales intégratrices. Le Rassemblement des Jeunes pour la Pacification et le Progrès (RJPP) mobilise les jeunes des différentes communautés pour une cohabitation pacifique et la consolidation de la paix. Le Centre d'Intervention et de Promotion Sociale Participative (CIPSOPA) accompagne les communautés dans le renforcement de la cohésion sociale à travers les initiatives locales de relèvement socioéconomique.

- Dans la Chefferie de Bashali, le Collectif des Associations Féminines pour la Paix et le Développement Intégré (CAFPEDI) vise la promotion des droits de la femme et son autonomisation. L’Action Chrétienne pour la Paix et le Développement (ACPD) travaille pour la réinsertion sociale des personnes victimes des conflits.

- Pour la zone entière, y compris la localité de Pinga, Action Solidaire Pour la Paix (ASP) vise la promotion du rapprochement intercommunautaire, ayant entamé une analyse participative de conflit avec soutien de l’Institute Vie et Paix.

Cependant, nous tenons à souligner qu’aucune organisation n’est sélectionnée d’avance et que le processus sera entièrement transparent et compétitif. Les organisations ici-haut sont listées seulement afin de fournir un exemple des organisations qui sont actives dans cette zone. Alert entamera un processus transparent de sélection de ses partenaires sur base d’une analyse de leurs capacités programmatiques et organisationnelles (y compris capacité de gestion financière), à travers les outils d’évaluation qu’Alert utilise régulièrement.  Les partenaires seront évalués sur base des critères suivants : leur expérience et expertise ; leur présence géographique dans les zones cibles mais aussi leurs capacités de se conformer à la vision programmatique de ce projet et aux procédures opérationnelles d’Alert. Tout au long de la mise en œuvre du projet, Alert renforcera les capacités des organisations partenaires, y inclut sur les aspects opérationnels, notamment : le niveau de démocratie interne, la délégation du pouvoir décisionnel, la planification stratégique, la gestion axe sur les résultats, la gestion financière ainsi que les aspects plus proprement programmatiques, notamment : la communication et le plaidoyer, l’analyse de genre, la bonne gouvernance, la consolidation de la paix, les nouveaux approches dans le renforcement du rôle et la participation de la femme.

Les organisations qui seront choisies comme partenaires seront appuyés et accompagnées par Alert afin de devenir des organisations plus actives et transparentes, et plus redevables vis-à-vis de leurs bénéficiaires. Afin de définir un accompagnement et un support adapté aux besoins spécifiques de chaque organisation partenaire, Alert procédera à une évaluation de leurs besoins en termes de renforcement des capacités et accompagnement. Ce renforcement sera organisé à travers des ateliers, des réunions régulières, l’accompagnement continu des chargés des projets de Alert et de Pole, la mise en place d’un cadre d’échange et coordination (qui réunit Alert, Pole et toutes les partenaires). Des visites d’échanges parmi les différentes organisations partenaires seront aussi organisée afin de favoriser et promouvoir l’échange de bonnes pratiques mais aussi nourrir la réflexion stratégique de chaque partenaire avec l’avis et l’expérience des autres. Une réunion biannuelle de planification sera tenue, lors de laquelle non seulement la planification des activités (pour tout le projet) sera agréée mais où des formations ciblées (sur base des besoins identifiés) seront fourni par soit le staff d’Alert ou de Pole, soit par des formateurs contracté par Alert. Lors de cette réunion, les résultats et l’impact du projet fera aussi objet de discussion, et des actions de plaidoyer communs seront planifiés. Il y aura aussi des réunions trimestrielles, tout au cours de l’exécution du projet.

3.1 Stratégie de Pérennisation

Le choix des activités et des partenariats vise à assurer la pérennité des initiatives prises durant cette action grâce à leur appropriation locale mais surtout permettra d'élargir l’engagement  politique concernant le dialogue démocratique et le processus de stabilisation dans la zone autour de Kitshanga car tous les acteurs du conflit : les autorités locales, les communautés (en tant qu’acteurs clés  associés à la présente action), les entrepreneurs du conflit et les partenaires ouvrant dans la zone (en tant que représentants de la société civile) seront plus activement impliqués et à tous les niveaux. Cette action est fondée sur des approches et des méthodologies testées qui amélioreront l’efficacité de l’intervention et renforceront la pérennité des résultats déjà acquis.

À la suite de ce projet, les acteurs cibles seront mieux organisés et équipés pour remplir leur rôle. Grace à l’appropriation locale du projet les activités d'engagement et de dialogue démocratique au niveau communautaire continueront à être développées d'une manière ouverte et inclusive, notamment en améliorant l’équilibre entre les sexes dans les structures communautaires et les activités de paix communautaires, impliquant les autorités locales et provinciales, et en développant des solutions viables pour un processus de dialogue démocratique pacifique.

Notre approche à long terme, en appuyant et travaillant directement avec les communautés cibles elles-mêmes, nous permet de relever les capacités locales et d’engager tous les acteurs du conflit dans un véritable processus de dialogue démocratique et de stabilisation qui continuera même après la fin du projet.

La pérennisation et l’appropriation locale ont été placées au cœur de ce projet, à travers les actions suivantes:

- Viabilité Financière: cette action est basée principalement sur le renforcement des capacités locales à analyser le contexte et trouver des solutions durables aux différends qui séparent les communautés cibles ; à travailler ensemble pour développer un cadre durable et solide pour la stabilisation de la zone autour de Kitshanga. Aucun équipement lourd sera acheté par le projet ni aucune construction sera effectuée. Il y aura un effort délibéré pour éviter de créer de nouveaux groupes ainsi que toute forme du syndrome de l’assisté. Le projet ne vise pas à établir de nouvelles structures, mais plutôt à renforcer la capacité de celles existantes, les coûts futurs seront limités. Les structures communautaires agissent sur une base volontaire. Alert et ses partenaires feront la promotion de la nature bienveillante de ce genre de structures à travers le projet. Les partenaires directes dans cette action seront les communautés et autorités locales, qui en tant que telles, sont déjà une garantie de durabilité. Le renforcement des capacités mettra l'accent sur le renforcement des compétences et des connaissances, par la transmission de conseils et d’appui techniques. Les partenaires formels et informels bénéficieront principalement du renforcement des capacités techniques.

- Viabilité Institutionnelle: l’appropriation locale des résultats et de l’impact de cette action est centrale dans la conception des activités. Le renforcement des capacités des organisations partenaires (déjà travaillant dans la zone cible dans le domaine de la consolidation de la paix) ainsi que la redynamisation des structures communautaires de paix et la mise en place et redynamisation des cadres d’échange d’informations sur la stabilisation, garantie la pleine viabilité institutionnelle. Un facteur clé dans la promotion de la durabilité institutionnelle sera atteint grâce à la redynamisation des structures communautaires de paix existants et la mise en place et la redynamisation des cadres d’échange d’informations qui auront la responsabilité de représenter les instances des communautés qui les ont élus devant non seulement les autorités gouvernementales locales, provinciales et nationales mais aussi devant les acteurs internationaux intervenant dans le cadre des autres piliers de la stabilisation afin d’influencer leurs politiques et interventions. Le projet vise à intégrer les femmes et les jeunes dans les structures de gouvernance existantes pour que ces derniers intègrent des dynamiques genres plus équitables et appliquent une perspective « sensible au genre » à leurs recommandations aux décideurs. Le projet vise également à répondre aux stéréotypes et rôles traditionnels et patriarcaux du genre en influençant les normes sociales communautaires par le dialogue et la sensibilisation. L’influence sur les normes et les relations, même si elle est petite, est susceptible d'être à long terme. Les résultats obtenus en termes de renforcement de la confiance des femmes à jouer un rôle public peuvent être appliquées au-delà et après la fin du projet tant dans la sphère privée que publique.

- Viabilité Politique: les activités de plaidoyer réalisées par le projet se focaliseront sur un certain nombre de domaines prioritaires (identifiés par les partenaires et les communautés cibles) et engageront directement tous les acteurs du conflit ainsi que les « spoilers ». Étant les activités de plaidoyer menées à tous les niveaux et par tous les acteurs du conflit et étant les sujets de plaidoyer choisis par les communautés elles-mêmes nous croyons que les effets du plaidoyer continueront même après la fin du projet.

- Mécanismes de Gestion et Coordination

Au sein d’Alert, un Chef de Projet (100% sur le projet) sera responsable de la mise en œuvre de l’intervention, y compris de la supervision du travail des partenaires, et supervisera un chargé de projet. Le Chef de projet participe aux mécanismes de coordination (CEI, ainsi que groupe de travail sur la transformation des conflits établit sous l’égide d’UAS avec participation des autres organisations internationales de consolidation de la paix œuvrant en RDC) en s’assurant que les activités soient exécutées selon le chronogramme du projet et atteignent les résultats attendus, que le rapportage et le budget soit respectés. Il/elle veille à ce que aussi bien les femmes que les hommes, ainsi que toute frange d’âge (jeunes aussi bien que des personnes plus âgés) participent aux activités et que toutes les parties au conflit soient incluses de manière active au cadre et conseil consultatif. Le Chef de Projet collaborera avec l’équipe d’admin/finance d’Alert (équipe basée en RDC qui reçoit l’appui technique du siège) pour assurer la bonne gestion de l’administration, des finances, et de la logistique. Le projet pourra se servir, selon le besoin, de l’expertise thématique de l’équipe « Peacebuilding Issues Programme » basée à son siège à Londres, qui fournit des modules de formation et des conseils techniques en matière de genre, sensibilité au conflit et suivi/évaluation. Le Chef de Projet présentera au UAS et STAREC ainsi qu’au CEI les activités et résultats du projet et rendra des rapports périodiques selon le calendrier agréé. Le Chef de Projet sera appuyé par 1 Chargé de Projet basé à Goma (100% sur le projet) qui travaillera avec les partenaires de mise en œuvre, et il exécutera les activités du projet avec les partenaires dans la zone d’intervention. Un chargé d’engagement politique pour les acteurs clés aux conflits basé à Goma (100% sur le projet) va également appuyer le chef de projet. Il pourra s’investir beaucoup dans la mobilisation et l’engagement politique des acteurs clés aux conflits en vue de les aider à rejoindre le processus. Le Chef de Projet sera supervisé par la Directrice des programmes d’Alert (20% sur le projet) qui contrôle la qualité de toutes les activités d’Alert en DRC. Elle veillera à ce que l’intervention cadre avec les résultats et les objectifs prévu, et qu’Alert soit redevable envers le CEI aussi bien qu’envers UAS/STAREC.

Alert est à l’avant-garde quant aux systèmes de suivi et évaluation de projets de construction de dialogue durable et consolidation de la paix. L’organisation est dédiée de manière globale à l’amélioration des outils de suivi et évaluation, et de l’analyse de l’impact des projets de construction de la paix. A cet effet, un Assistant de Suivi et Evaluation (50% sur le projet) s’assurera que les activités soient en ligne avec la logique et les objectifs du projet. Il mettra à disposition les leçons apprises en termes d’interventions en consolidation de la paix pour faire en sorte que les activités répondent aux plus hauts standards dans le domaine. Il/Elle sera sous la supervision directe de l’Officier de Suivi et Evaluation d’Alert (20% sur le projet) qui assurera la cohérence et qualité des résultats tout au long de l’action. L’intervention bénéficiera de la supervision générale de la Directrice Nationale d’Alert en RDC, qui suivra l’implémentation du projet (20% sur le projet) et qui est le superviseur de la Directrice des programmes. La Directrice des programmes est le superviseur du Chef de projet ainsi que de l’Officier de Suivi et Evaluation. Elle fournit un coaching régulier à l’équipe de projet, et assure le suivi général des partenaires.

Alert a identifié Pole comme partenaire principale de l’intervention. D’autres partenaires seront sélectionnés (voir partenariat, ici-haut) sur base d’une évaluation de leurs capacités programmatiques et de gestion financière. Considérant que les capacités locales pour la paix sont une dynamique clés pour une stabilisation durable à l’Est de la RDC, les partenaires locaux mèneront les activités-clef du projet. Alert fournira un accompagnement à la fois programmatique, en conseillant les partenaires sur les bonnes pratiques de construction de dialogue, et technique, sur la gestion administrative et financière du projet. Les subventions aux partenaires seront gérées tous par Alert, qui sera responsable du rapportage financier et narratif au bailleur. Des réunions de planification seront faites entre l’équipe Pole et Alert une fois le mois, en y associant aussi les 2 partenaires locaux (selon la zone où ils travaillent) et des missions conjointes sur terrain seront effectuées quand cela est possible. La planification conjointe permettra de diminuer les couts de voyage sur terrain et assurer la complémentarité et synergie entre les activités mise en œuvre par Alert, Pole et les 2 autres partenaires locaux. Les réunions mensuelles du comité de gestion du projet (Chef de projet Alert, Chef de Projet Pole, Points Focaux partenaires) permettront non seulement de garantir une mise en œuvre cohérente sur terrain mais aussi et surtout d’évaluer régulièrement la qualité de l’intervention, identifier les points de blocage et apporter des réponses rapides et des solutions adaptées et partagées. La collecte des données de suivi sera faite par le staff d’Alert, de Pole et des partenaires locaux avec l’appui technique de l’assistant de suivi/évaluation d’Alert (mais qui ne sera pas la personne qui collecte les données physiquement). Le chargé de suivi/évaluation fera l’analyse de ces données et partagera son analyse aves les équipes du projet de Pole et d’Alert.

Il est à noter que la coordination opérationnelle entre les deux organisations sera d’avantage clarifiée dans l’annexe au contrat qui sera signé entre Alert et Pole, suivant une évaluation des capacités et système de gestion financière de Pole qu’Alert entamera avant la signature dudit contrat.

Pole prévoit mettre à la disposition du projet les ressources humaines suivantes :

- Un coordinateur de Pole supervise et s’assure de la qualité du travail de Pole. Le chef de projet travaillera donc sous la supervision du coordinateur. Le projet prendra en charge 30% de son salaire

- Un chef de projet qui sera pris en charge à 100% par le projet. Il pilote le projet et supervise le travail de terrain. Il s’assure que les rapports sont élaborés et transmis à temps à qui de droit.

- Le financier de Pole s’occupera de la gestion financière du projet et des aspects administratifs y relatifs : le projet   prendra en charge 15% de son salaire. Il sera constamment appuyé par un assistant admin/finance, qui sera pris en charge 100% sur le projet.

- Une équipe de 1 chercheur a 50% et 1 animateur à 100% complèteront l’équipe programme de Pole.

Organigramme du projet au sein d’International Alert:

- Stratégie de communication

Le projet s’appuiera sur une stratégie de communication claire permettant à la fois, de transmettre les informations appropriées aux acteurs internes et externes du projet, de favoriser un processus de suivi transparent des activités, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs spécifiques du projet. Cette stratégie aura donc à la fois pour but d’informer, de mobiliser et de favoriser les échanges à différents niveaux et vis-à-vis d’un public diversifié. Dans ce cadre, les moyens mis en œuvre seront de différentes natures impliquant, regroupant et/ou mettant en relation des acteurs variés à plusieurs niveaux, local, provincial, national et régional partant du principe qu’un processus de dialogue qui repose trop étroitement sur les leaders sans mobilisation plus large des populations à la base risque d’échouer.

C’est dans ce but spécifique que dans la phase de lancement du projet, Alert International ensemble avec Pole et les autres partenaires, ainsi qu’avec les représentants du CEI, élaboreront de manière participative et concertée une véritable stratégie de communication accompagnée de son plan d’action qui sera révisée, mise à jour et enrichie tout au long du projet pour répondre efficacement aux besoins et priorités des zones et populations cibles.

Tous les outils de communication pour faire connaitre les avancements du projet, mobiliser les décideurs et la population et faire passer des messages clés seront utilisés. La radio Pole FM sera le principal vecteur de communication et des membres du CEI participeront à des émissions radiophoniques aussi bien sur Pole FM que sur quelques radios nationales (à Kinshasa), afin d’impliquer des acteurs qui sont loin de Kitshanga mais qui jouent un rôle important dans la stabilisation de la zone et dans la réussite du dialogue démocratique. Des émissions produites par Pole FM seront aussi disséminé par des radios communautaires, afin d’assurer un large suivi de ces messages dans toute la zone autour de Kitshanga. Alert s’appuiera aussi sur ses partenaires stratégiques, notamment le Mouvement Rien Sans les Femmes et le Réseau Congolais des Artisans de la Paix, pour disséminer à travers leurs pages Facebook et leur compte Twitter les acquis du projet afin de promouvoir une mobilisation et une adhésion plus large de la population.

Les plateformes d’échange et de dialogue seront aussi des autres instruments important qui seront utilisé pour permettre à la fois de fournir de l’information et de faire passer des messages clés aux cibles appropriés et ce à différentes échelles mais aussi de nourrir et enrichir avec les contributions de tous les acteurs directement impliqués dans le processus de stabilisation de la ZP autour de Kitshanga la stratégie même de communication de ce projet. Enfin, le renforcement des capacités des acteurs locaux notamment en technique de plaidoyer, et l’appui fourni pour la mise en œuvre de leurs actions de plaidoyer sont d’autres moyens sur lesquels s’appuiera la stratégie de communication du projet.

Ces différents moyens combinés permettront une circulation de l’information transparente et inclusive favorisant la redevabilité à tous les niveaux, contribuant ainsi à consolider la paix et à créer les conditions de stabilités souhaitées, tout en assurant un suivi participatif de la mise en œuvre du projet.  Cette approche s’inscrit dans une logique similaire à celle prônée par la SPS, faisant de la communication un outil d’information et un moyen d’intervention du projet.

Il est enfin important de souligner qu’Alert dispose de ressources humaines et techniques nécessaires au développement et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de plaidoyer appropriée à travers des équipes spécialisées au siège à Londres et une conseillère dédiée à la RDC basée à Kinshasa. Grâce à l’appui technique et à l’accompagnement continu de la conseillère en plaidoyer et communication la stratégie de communication de ce projet sera continuellement revue, affinée et adaptée au fur et à mesure que des changements importants interviendront dans le contexte ou que le besoin se fera sentir de la part de toutes les parties prenantes. Cette personne va aussi assurer l’organisation des émissions et des réunions qui se tiendront à Kinshasa, dans le cadre de ce projet, et assurera un suivi continuel avec des acteurs basé à Kinshasa et qui doivent participer à ce projet, afin d’accroitre ses chances de succès.

- Hypothèses et Risques

Tableau 1: Matrice des hypothèses et des risques

| Risques qui pourraient entraver l’atteinte des résultats | Probabilité (haute, moyenne, faible) | Gravite de l’impact sur le projet (haut, moyen, faible) | Stratégie d’atténuation | Personne/ Département responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le conflit violent touche certaines zones d’exécution du projet | Haute | Haute | La zone de mise en œuvre du projet est volatile et il y existe un risque élevé d’éclatement d’hostilités. Si les actes de violence sont généralement perpétrés par des groupes armés, il y a aussi beaucoup d’actes de banditisme et opportunisme criminel. Alert et Pole reçoivent des mises à jour régulières de l’arbre de sécurité des ONGs, d’UNDSS et d’INSO. Les deux organisations collectent aussi leurs propres informations sécuritaires, en fonction desquelles nous avons des directives claires de sécurité qui guident notre comportement (y compris déplacements sur terrain). Si ce risque dépasse un niveau tolérable, et la mise en œuvre du projet est affecté, Alert coordonnera avec le SSU pour la suspension momentanée des activités dans les zones affectées. | Alert, Pole et partenaires locaux |
| La corruption ou le détournement des fonds par employés et/ou des organisations partenaires | Moyen | Moyen | Pour empêcher la corruption, Alert a mis en place des systèmes et de strictes procédures de contrôle financiers. Tous les partenaires du projet signeront un accord anti-corruption et une évaluation de la capacité de gestion financière sera entamée avant de conclure un accord de partenariat. En outre, les organisations partenaires fournissent des plans de travail et des budgets annuels qui sont approuvés par le département finance d’Alert. L’équipe de finances d’Alert en RDC examine les rapports financiers mensuels des partenaires, et toutes les pièces justificatives. Les organisations partenaires reçoivent des fonds par trimestre et les paiements ne sont qu’approuvés qu’après réception et validation du rapport trimestriel antérieur. Les rapports financiers des partenaires et dépenses propres à Alert sont audités (par une compagnie d’audit externe) et Alert mène aussi des audits ad hoc internes (avec appui des équipes finances d’autres pays et du siège). | Alert, Pole, tout partenaire |
| Accusations de partialité par les populations locales, autorités civiles ou coutumières ou autres parties prenantes | Moyen | Moyen | Il y a pour Alert, Pole et les autres partenaires le risque d’être perçus comme partiaux en dépit de toutes les précautions. La société civile congolaise, comme toute société civile, est aussi divisée en son sein. De nombreuses ONG locales sont mono ethniques (ou presque) dans leur composition. Très peu d'ONG locales cherchent spécifiquement et ouvertement d’être (et se faire connaître comme étant) multiethnique. L'équipe du projet est très consciente des risques de partialité inhérents à travailler au sein d'une société divisée et avec des organisations de la société civile qui (bien qu’à des degrés différentes) se considèrent parfois plus comme les représentants d'une communauté ethnique que des représentants de toute la population d’une zone donnée. Dans notre accompagnement des partenaires locaux, nous mettons cette question sur la table et cherchons à ouvrir un espace de discussion sur ce sujet hautement sensible. C’est un processus à long terme d’accompagnement et de sensibilisation, et cela est au cœur de la façon dont nous travaillons avec nos partenaires Pour contrecarrer ce risque, Alert et Pole expliquent minutieusement les intentions du projet aux partenaires, aux communautés ainsi qu’aux autorités locales et toutes les parties prenantes. La sélection de partenaires pour le projet est faite en considérant leur approche inclusive et leur représentativité des différentes communautés. | Alert, Pole, tout partenaire |
| Si les élections (envisagée selon la constitution avant la fin de l’année 2016) ne sont pas crédibles, sont mal organisées ou n’ont pas lieu dans le délai, cela peut mener à des contestations. Il est à craindre que cela génère de la violence armée en catalysant des tensions accrues entre communautés sous impulsion des politiciens qui cherchent à diviser la population afin de gagner des votes. | Haute | Haute | Mener des activités de formation et de sensibilisation des participants au projet sur le risque que représentent ces élections et la nécessité de rejet de toute manipulation politique au cours de la période électorale. En cas de conflits, demander à la MONUSCO et au STAREC et le Gouvernement provincial de prendre des mesures pour protéger les acquis du projet et l’équipe du projet pour qu’elle continue à exécuter ses activités même en période de crise. En cas d’impossibilité manifeste de continuer avec les activités du projet, le suspendre momentanément, ou minimiser les déplacements dans des zones en voie de violences armés. Un des rôles des cadres et du conseil consultatifs est de faire la prévention des conflits. Dès le démarrage du projet, les deux équipes seront formées pour faire un monitoring quotidien et anticiper la résolution des tensions liées aux élections au niveau local | Alert, Pole, tout partenaire |
| Equité de genre est aperçue par les bénéficiaires comme étant en contradiction avec leurs normes et mœurs culturels et traditionnels | Moyen | Faible | Questionner des normes sociales en rapport avec le genre fait partie du processus de capacitation qui est une stratégie centrale à ce projet. Certaines questions sont sensibles et difficiles à aborder avec les communautés (cela vaut pour plusieurs thèmes centraux du projet, et pas seulement la question de l’équité de genre). Cependant, Alert, Pole et les autres partenaires ont une longue expérience de comment aborder de manière fine et progressive ces questions, et un effort particulier sera fourni pour sensibiliser les parties prenantes aux objectifs du projet (dont ceux en rapport avec l’équité de genre), pour faciliter leur engagement et bonne compréhension. | Alert |

- Suivi, Evaluation et Production de Rapports

Le Suivi et Evaluation sera un aspect clé dans la mise en œuvre du projet et sera géré par l’Officier de Suivi et Evaluation qui supervisera un assistant suivi & évaluation, et qui ensemble organisent la collecte des données sur terrain en collaboration avec les équipes du projet d’Alert, Pole et autres partenaires. L’Officier de Suivi et Evaluation basé à Goma reçoit l’appui technique de l’équipe de Suivi, Évaluation et apprentissage d’Alert basée à Londres qui développe et fournit des outils d’évaluation et de suivi quand besoin il y a. Pour capitaliser les acquis et leçons apprises du projet, documenter le processus de la mise en œuvre des activités et démontrer le changement produit par les réalisations du projet, un système de Suivi et Evaluation sera mise en place ensemble avec les partenaires locaux afin d’assurer l’appropriation et la praticabilité de celui-ci. Le suivi du projet sera basé sur un mécanisme de rapportage périodique des activités et des visites de terrain qui sera coordonné par l’Officier de Suivi et Evaluation et le staff d’Alert et des partenaires. Une boîte d’outils qui sera utilisée dans la collecte régulière de données sur le terrain sera développée et validée avec les partenaires lors de l’atelier de démarrage du projet. Ces outils seront liés avec le cadre logique et l’étude de base fournira les données supplémentaires nécessaires pour monitorer le progrès vers l’atteinte des indicateurs. L’atelier de démarrage sera organisé avant le début effectif des activités en faveur du staff d’Alert, de Pole et des partenaires nationaux afin de valider les documents clés de suivi et évaluation ainsi que les outils de collecte de données. La sensibilité au genre et au conflit feront partie intégrante du plan de suivi afin de permettre d’apprécier au fur et à mesure le degré d’inclusion des femmes et autres catégories sociales et aussi et surtout d’autres sensibilités pouvant empêcher le bon parcours du projet vers l’atteinte de ses objectifs. La collecte de données se fera à travers les partenaires et le chef de projet et chargé de projet d’Alert, avec l’appui de l’assistant suivi & évaluation qui feront un rapport détaillé à l’Officier de Suivi et Evaluation. Il compilera et analysera ensuite ces données pour mesurer régulièrement le niveau d’atteinte des indicateurs. Les données seront enfin rapportées et partagées avec les autres parties prenantes au projet, dont UAS, le STAREC et le Peacebuilding Fund à travers le PNUD. Il y aura un atelier annuel de planification annuel lors duquel les défis et les leçons apprises de la mise en œuvre du projet seront discuté, afin de prendre des actions pour améliorer la qualité du travail. Une étude de base sera menée au début du projet, utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives pour collecter les données auprès de différents groupes cibles. Les indicateurs du projet sont en phase avec celles établit par l’équipe Suivi/évaluation de l’UAS. Alert pilote – à travers tous ses programmes dans le monde - des « Everyday Peace Indicators » qui doivent être élaboré à travers une consultation avec des bénéficiaires du projet (donc avant l’étude de base) et qui permettent de comprendre comment ces bénéficiaires eux-mêmes perçoivent « la paix » chez eux (et quels en sont les indicateurs). Ces données seront collectées auprès des bénéficiaires au début, à mi-parcours et à la fin du projet. Les partenaires participeront à la mise en place des outils de collecte et les résultats seront rapportés et partagés avec eux (ainsi que les autres parties prenantes). Une évaluation finale sera organisée afin d’établir clairement le changement apporté par le projet et les leçons apprises. Pour documenter progressivement le changement au niveau individuel et communautaire, l’approche de « Outcome Harvesting » sera utilisé par les membres de l’équipe de mise en œuvre du projet afin d’avoir des éléments de changement à utiliser dans les rapports périodiques.

Tableau 2: Cadre Logique (voir fichier Excel en annexe)

# 6.  arrangements administratifs (paragraphe standard – ne pas supprimer)

Le Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluridonateurs (MPTF) du PNUD fait office d’Agent administratif (AA) du Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS), et est chargé, à ce titre, de recevoir les contributions des donateurs, d’assurer les transferts de fonds des entités des Nations Unies bénéficiaires/Agent de Gestion ainsi que la consolidation des rapports narratifs et financiers et la présentation de l’ensemble aux donateurs liés au FCS et au Fonds. En tant qu’Agent administratif, le MPTF transfère les fonds aux entités des Nations Unies bénéficiaires/Agent de Gestion sur la base du Mémorandum d’accord signé par chaque entité et par le MPTF.

Fonctions de l’Agent administratif

Au nom des organisations participantes, et conformément au « Protocol on the Administrative Agent for Multi Donor Trust Funds and Joint Programmes, and One UN funds » (2008) (Protocole relatif à l’Agent administratif des Fonds d’affectation spéciale pluridonateurs et des Programmes conjoints, et du Fonds du programme des Nations Unies « Unis dans l’action ») – protocole approuvé par le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) – le Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires doit, en tant qu’Agent administratif du Fonds:

- Débourser des fonds à l’intention de chaque entité des Nations Unies bénéficiaire, conformément aux instructions du Conseil d’Administration du FCS (National ou Provincial). En principe, l’Agent administratif procède à chaque versement dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables après avoir reçu les instructions du Conseil d’Administration, ainsi que le Formulaire de demande pertinent et le Descriptif de projet signé par tous les participants concernés ;

- Consolider les rapports narratifs et les états financiers (annuels et finals), sur la base des demandes soumises à l’Agent administratif par l’Agent de Gestion, et fournir aux donateurs et au PBSO les rapports d’activités consolidées ;

- Procéder, dans le cadre du système du MPTF, à la clôture opérationnelle et financière du projet, une fois celui-ci déclaré officiellement achevé par l’Agent de Gestion (en joignant également le rapport narratif final, l’état financier final certifié et le document spécifiant le remboursement du solde);

- Débourser des fonds à l’intention de toute entité des Nations Unies bénéficiaire, afin de couvrir tout coût supplémentaire décidé par leFCS, conformément au statut et aux règles du Fonds.

Information du public

Le Secrétariat Technique du FCS et l’Agent administratif veilleront à la publication des opérations du Fonds sur le site Internet de ce dernier (http://unpbf.org) et sur le site de l’Agent administratif (http://mptf.undp.org).

Fonction de l’Agent de Gestion (« Managing Agent »)

L’Agent de Gestion assumera l’entière responsabilité financière pour les fonds qui lui seront décaissés par l’AA et administrera ces fonds, comme prévu par le MoU, conformément à ses propres règlements, règles, directives et procédures gouvernant leur travail avec les ONG internationales (ONGI). Les responsabilités et la redevabilité concernant les aspects programmatiques seront définis dans manuel d’opérations.

L’AG entreprendra les fonctions fiduciaires suivantes :

- Coordonner un système d’audit des PNUNO (micro-évaluation, analyse de la performance et du portefeuille) ;

- Coordonner le processus de contractualisation des PNUNO sur la base des allocations approuvées par le(s) Conseil d’Administration ;

- Assurer le décaissement en temps opportuns des fonds aux PNUNO à la réception, en bonne et due forme, des documents ;

- Assurer le suivi trimestriel des rapports financiers fournis par les PNUNO par rapport au budget approuvé ;

- Fournir les rapports financiers sur les activités des PNUNO à l'Agent Administratif et au Secrétariat Technique ;

- Coordonner les rapports narratifs (semestriel et final) ainsi que le rapport financier final des PNUNO dans le respect du calendrier défini ;

- Maintenir une base de données des PNUNO, y compris l'état des fonds décaissés, montants alloués, le statut du contrat et de l'utilisation des fonds.

- Partager les résultats des évaluations des performances financières et des résultats des audits, ainsi que toute autre information qui indiquerait une violation grave des obligations contractuelles ou de l’intégrité des PNUNO ;

Secrétariat Technique

Le Secrétariat Technique se trouve sous la responsabilité de l'Unité d’appui à la stabilisation de la MONUSCO et du Secrétariat National et des équipes provinciales de coordination du Programme STAREC. Afin de soutenir les objectifs du FCS – notamment autour de la facilitation d'une approche cohérente et efficace à la stabilisation – la responsabilité pour les aspects techniques de la gestion du FCS, et le soutien aux structures de gouvernance du Fonds, sont intégrés dans le Secrétariat Technique.

Les fonctions du Secrétariat Technique en lien avec le décaissement des fonds et le développement et le suivi de la mise en œuvre de programmes sont les suivants:

- Développer les lignes directrices générales pour l'élaboration de programmes et lancer des appels à propositions, le cas échéant ;

- Faciliter les processus de revue des projets/programmes dans les délais clairement fixés, notamment veiller à ce que toutes les exigences de soumission soient remplies et les principes et les critères d'évaluation respectés, fournir des recommandations techniques au CA pertinent sur chaque proposition, et le cas échéant fournir un soutien aux Organisations Participantes (OP) dans l’intégration des commentaires du Conseil d’Administration sur leur proposition ;

- Veiller à ce que le suivi et l'évaluation des projets et programmes soit suffisante pour soutenir une évaluation de leur performance par rapport aux objectifs de l'I4S et de la qualité de la mise en œuvre par les OP ;

- Veiller à ce que des méthodes de travail et des standards de redevabilité soient clairement fixés avec l’AA et l’AG afin de remplir les exigences de suivi, rapportage et transparence ;

- Assurer l’intégration des meilleures pratiques et leçons apprises dans l'élaboration de programme/projet et ajustements, l'examen et de sélection des projets ainsi que le cas échéant dans les appels à proposition.

Annexe 1: RESUME DU PROJET (à soumettre en version word au MPTF-Office)

# Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS)

| Numéro et Titre du Projet | Njia za Makubaliano: Les chemins vers les Accords |
| --- | --- |
| Agent de Gestion | Fonds de Développement des Nations Unies (PNUD) |
| Organisation de mise en œuvre | International Alert |
| Budget approuvé : | $1,869,159 |
| Durée du projet : | Date de démarrage : 01 Octobre 2016 | Date de clôture : 30 Septembre 2018 |
| Description du Projet: | La transformation des conflits effective nécessite que la place centrale soit donnée aux populations directement affectées par le conflit en leur fournissant les opportunités, la capacité et l’appui nécessaire pour participer activement à la recherche des solutions. Partant de ce principe, ce projet applique une approche programmatique participative de transformation de conflit qui se focalise sur la RAP, le dialogue, la communication et la mobilisation sociale, le plaidoyer et la mise en réseau entre acteurs clés. La théorie de changement du projet est formulée comme suit: Si les membres des communautés locales (femmes et hommes), les acteurs de conflit et les entrepreneurs de conflit ont la motivation, les capacités et les opportunités de participer à un processus de dialogue qui est inclusif et sensible au genre à plusieurs niveaux (national, provincial et local), alors des solutions aux différends qui les opposent seront développés, des relations plus équitables (de genre) de collaboration et de confiance seront construites et des espaces inclusifs et participatifs de prise de décisions qui respectent les droits des femmes vont émerger. Les objectifs et résultats suivants : Objectif Spécifique : Les acteurs et les entrepreneurs de conflits s’engagent et participent activement dans le processus de dialogue démocratique dans la zone du projet. Résultat 1. Les mécanismes participatifs de pilotage sont établis et opérationnels Produit 1.1. Les connaissances et capacités des membres des structures de dialogues et transformation de conflits sont accrues Produit 1.2. Les structures de dialogues et de transformation de conflits sont appuyées Produit 1.3. Les connaissances de la population sur les actions de dialogues et transformation de conflits sont accrues Résultat 2. Les plans d'actions conjoints sont mis en œuvre Produit 2.1. Les engagements (Accords) issus des dialogues précédents sont actualisés Produit 2.2. Une recherche action participative sur les dynamiques des conflits est réalisée Produit 2.3. Les Plans d’action conjoints sensibles au genre sont développés et approuvés par les représentants des communautés et les autorités (traditionnelles et formelles) Résultat 3. Les acteurs clés au niveau provincial et national sont mobilisés Produit 3. 1. Le conseil consultatif provincial est mis en place et est opérationnel Produit 3. 2. Le groupe de plaidoyer pour la paix à Masisi est redynamisé au niveau national L’impact attendu du projet est de contribuer à la paix et à la stabilité dans la zone autour du Kitshanga. Ce projet permettra d’impliquer dans le processus de stabilisation de cette zone des acteurs de conflits opérant à différents niveaux (local, provincial, national et régional) et de les amener à jouer un rôle actif dans ce processus de sorte qu’à moyen terme, nous puissions avoir une zone autour de Kitshanga pacifiée et stable. |
| Note sur le Genre (Gender Marker) et justification | Le projet applique une stratégie axée sur le genre, qui porte sur le changement des dynamiques de genre au sein des communautés et groupes cibles et la promotion d’une participation active des femmes à la vie publique et à la consolidation de la paix ainsi que le renforcement économique des femmes. Notre approche genre est relationnelle, axés sur comment les hommes et les femmes coproduisent des rôles et des identités de genre et comment la société et les normes sociales sont liées avec différentes formes d'identité. Alert considère que s’adresser aux barrières à l’égalité de genre permet l’amélioration de la gouvernance et le pluralisme dans une société post conflit. Pour ce projet, un accent est mis sur les relations de genre dans toutes les activités du projet dont la recherche-action sur les dynamiques de conflit (Bwito), la composition et le fonctionnement du groupe consultatif, l’analyse des interventions de stabilisation dans la zone, et le fonctionnement et composition des comités communautaires. Un appui particulier sera fourni à l’équipe du projet (staff d’Alert et de Pole, ainsi que les autres partenaires locaux) par le staff spécialisé dans le domaine du genre dont Alert dispose (en RDC ainsi qu’à son siège), et le projet sera mise en œuvre en étroite coordination avec le projet tushiriki wote qui vise à combattre les normes socio culturelles qui placent les hommes dans une position de domination sur les femmes, leur donnant le contrôle sur les décisions et les biens dans le ménage et la communauté, et promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision à tous les niveaux. |
| Focus Thématique (en lien avec les piliers du ISSSS) | Dialogue démocratique |
| Localités de mise en œuvre : | Zone prioritaire de stabilisation autour de Kitshanga (Nord-Kivu) |
| Bénéficiaires (désagrégée par sexe et âge) | Population vivant dans la zone prioritaire autour de Kitshanga. Plus spécifiquement tous les participants dans le processus de dialogue démocratique (Bashali, Bwito) et recherche-action sur les causes de conflit (Bwito) dont les membres des structures communautaires, cadres d’échange d’information, le conseil consultatif, associations locales, autorités locales. |
| Activités clés du projet: | Etablissement, formation et réunions régulières des cadres d’échange d’information (comprenant 50% femmes), à Bashali et Bwito. Cartographie et analyse des entrepreneurs du conflit et tenue des forums régionaux Réunions regroupant les structures communautaires, structures officielles et autorités locales et coutumières seront tenues par Pole et les partenaires présents dans la zone Structures communautaires de paix sont établies et se réunissent régulièrement Organisation des Forums de dialogue Identification par structures communautaires de paix et comité de suivi des accords de priorités de plaidoyer Une analyse participative des conflits dans la Chefferie du Bwito Forums de débats axés sur la réconciliation et processus de dialogue démocratique initié à Bwito. |

ANNEXE 2: cartographie des interventions de dialogue démocratique (pour plus d’informations : voir cartographie faite par l’uas)

| Organisation | Focus de l’intervention | Zone spécifique d’intervention |
| --- | --- | --- |
| UN-Habitat | Amélioration de la gouvernance foncière et renforcement du système de gestion foncière | Chefferie de Bashali et de Bwito |
| Search for common ground | Réforme du secteur de sécurité, amélioration de la confiance entre civils et services de sécurité, suit à un comportement amélioré par les services de sécurité et une capacité accrue des communautés de les rendre redevables | Chefferie de Bashali |
| Action Solidaire Pour la Paix | La promotion du rapprochement intercommunautaire (basé sur une analyse participative de conflit entame avec le soutien de l’Institute Vie et Paix) | Chefferie de Bashali et localité de Pinga |
| Fraternite Congolaise pour la Paix | Le rapprochement intercommunautaire à travers les initiatives locales intégratrices | Chefferie de Bwito |
| Le Rassemblement des Jeunes pour la Pacification et le Progrès | Mobiliser les jeunes des différentes communautés pour une cohabitation pacifique et la consolidation de la paix | Chefferie de Bwito |
| Le Centre d'Intervention et de Promotion Sociale Participative | Accompagner les communautés dans le renforcement de la cohésion sociale à travers les initiatives locales de relèvement socioéconomique | Chefferie de Bwito |
| Collectif des Associations Féminines pour la Paix et le Développement Intégré | La promotion des droits de la femme et son autonomisation | Chefferie de Bashali |
| L’Action Chrétienne pour la Paix et le Développement (ACPD) | Réinsertion sociale des personnes victimes des conflits | Chefferie de Bashali |

ANNEXE 3: BUDGET DETAILLE (VOIR FICHIER EXCEL)

# Footnotes

Ce document est à utiliser par les organisations participantes qui ne sont pas des organismes des Nations Unies (PNUNO) et pour lequel le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) joue le rôle  d’Agent de Gestion

Le score de genre est un outil d’évaluation sur une échelle de 0 à 3, qui indique si un programme est conçu pour assurer que les femmes, les filles, les garçons et les hommes en bénéficieront également ou si le programme a le potentiel de contribuer à l’égalité entre des sexes. Score 3 : projets ayant l’égalité de genre comme principal objectif (actions clairement ciblées) ; Score 2 : projets ayant l’égalité de genre comme objectif significatif (intégration du genre) ; Score 1 : projets intégrant partiellement le genre dans les activités; Score 0 : projets qui n’intègrent pas l’égalité de genre

La chefferie de Bwito comprend sept groupements (Tongo, Bukombo, Bishusha, Bambo, Kanyabayonga, Kihondo et Mutanda). La chefferie de Bashali comprend deux groupements (Bashali/Kaembe et Bashali/Mokoto). Dans la phase de démarrage du projet sera choisi les groupements spécifiques où le projet se concentrera, basé sur des critères de faisabilité (choisir une zone pas trop vaste qui permet d’atteindre les résultats escomptés), accès sécuritaire et physique, priorité (stratégie I4S et politique gouvernementale), couverture par d’autres acteurs (qui font du travail similaire), etc.

Voir  les multiples publications d’International Alert sur www.international-alert.org, y compris les suivants: Terre, pouvoir et identité : Les causes profondes des conflits violents à l’est de la RDC (2010) ; La paix à petits pas : Inventaire et analyse des pratiques locales de paix (2010) ; Sortir de l’impasse : Vers une nouvelle vision de la paix á l’est de la RDC (2012) et Au-delà de la stabilisation : comprendre les dynamiques de conflit dans le Nord et Sud Kivu en RDC (2015).

Voir publications sur : www.pole-institute.org

Voir par exemple : http://life-peace.org/resource/pour-que-les-bashali-fument-le-calumetde-la-paix-rapport-de-recherche-action-participative-sur-les-conflits-inter-paysans-en-chefferie-des-bashali-masisi-rdc/

D’autres immigrés banyarwanda sont arrivés en fuyant la famine et les inégalités sociales, à la recherche du bien-être et de la sécurité (durant des époques différentes).

Les élections législatives de 2011 en sont un exemple car sur les 7 sièges à pourvoir dans le Masisi, les Hunde ne sont pas représentés au parlement national. Une première dans l’histoire du peuple hunde et un souci constant quant à la question de la représentativité politique dans le territoire de Masisi.

Interpeace, Manipulation des identités et stéréotypes : Enjeux et défis pour la paix dans la région des Grands-Lacs, 2013

Pour plus d’informations ainsi que des données détaillées couvrant le territoire de Masisi, veuillez consulter : Etats de lieux de la parité dans la province du Nord-Kivu en RDC (International Alert et Observatoire de la Parité, février 2016).

Pour plus d’informations détaillées sur la stratégie qui sera appliqué dans ce projet, veuillez consulter : La Recherche-Action Participative : Une méthode pour rétablir les liens sociaux fracturés. International Alert (2015).

Le projet devrait être considéré comme un cadre qui aide à promouvoir les femmes, les filles, les garçons et la participation égale des hommes dans le processus politique et leur inclusion équitable dans les structures de gouvernance à tous les niveaux de prise de décision. Un minimum de 30% de femmes et 30% des filles (quand projet cible les filles et les garçons) devraient être inclus dans toutes les activités.

Le « dialogue » est entendue comme ceci : ‘la création d’un espace d’échange ouvert et inclusif permettant de développer la confiance nécessaire pour comprendre le point de vue de l’autre et dégager des accords en vue d’actions concrètes (Pruitt B. et Thomas P. 2007, Democratic Dialogue – A handbook for practitioners. International Idea et UNDP. Stockholm et New-York).

Cela inclut ASP et Institut Vie et Paix, Search for common ground, et multiples associations locales (dont Virunga Yetu dans Bwito avec l’appui de CARE et International Alert)

Ces objectifs sont repris dans la Stratégie Provincial de la Stabilisation pour la Province du Nord-Kivu, pages 72 et 73.

Alert maintien un site web avec des ressources, leçons et outils pour l’application de la sensibilité au conflit, accessible sur ; http://www.conflictsensitivity.org/

https://www.facebook.com/RiensanslesFemmes?fref=ts

Seulement des activités de dialogue dans la zone prioritaire autour de Kitshanga seront cofinancées sous ce projet, Walikale et Kalehe ne sont pas concernés.

GPPM est un groupe de plaidoyer qui fonctionne à Kinshasa et qui a été utilisé par les CITC  de Bashali pour réaliser des actions de plaidoyer au niveau national. A servi de liaison entre les CITC à la base et le niveau national pour de questions de plaidoyer.

Voir http://international-alert.org/news/rien-sans-les-femmes pour plus d’information.

Alert appui 38 groupes de dialogue communautaires et 12 groupes de dialogue universitaires au Nord et Sud Kivu.

Les structures communautaires de paix sont des structures élues et représentatives des groupes sociaux vivant dans la localité, et avec un équilibre entre membres hommes et femmes

Strategic Programming Framework, International Alert (2010).

Pour que le Bashali fument le calumet de la paix : Rapport de Recherche-action participative sur les conflits inter-paysans en Chefferie de Bashali (Masisi, RDC). Life & peace institute et ASP, octobre 2014.

Ces ateliers ont eu lieu à Kibarizo, Kitchanga, Muheto, Goma, Lushebere et Nyabyondo.

Pour une analyse et résumé de cette initiative, voir : http://www.pole-institute.org/sites/default/files/CONSTRUIRE_UN_MASISI_SANS_TRIBALISME_VF.pdf

Voir par exemple : La recherche-action participative : Une méthode pour rétablir les liens sociaux fracturés (International Alert 2015), et Bustani ya Mabadiliko : Un jardin des changements à l’est de la RDC (Pole institute, 2007). Pole Institute mène depuis 2005 le « Bustani » qui est un processus de formation, réflexion et appui/conseil en recherche-action avec des acteurs locaux, activistes de la société civile, qui travaillent dans différents domaines en différents coins de la RDC et qui utilisent la recherche-action comme outil de travail pour aboutir à un changement social positif.

5 structures communautaires de paix dans le Bwito seront mises en place. Ces structures sont l’équivalent de CITC dans le Bashali. Ce sont des structures communautaires qui serviront de porte d’entrée dans la communauté. Elles ont l’avantage d’être inclusive (réunir de représentants des différentes couches sociales de la communauté)

La recherche-action participative : Une méthode pour rétablir les liens sociaux fracturés (International Alert 2015)

Voir multiples rapports de recherche qui sont disponible sur : www.international-alert.org/publications

En ce moment, les participants à ce groupe de travail comprennent: Life & peace institute, Search for Common Ground, International Alert, InterPeace et Peace Direct. L’UAS pourra décider d’élargir le groupe.

UNDSS: United Nations Department of Safety and Security

INSO: International NGO Safety Organization DRC, www.ngosafety.org

L’organisme de mise en œuvre aura la responsabilité première du suivi régulier des progrès. Il collectera, analysera les données des projets en exécution et les transmettra au Secrétariat Technique selon les modalités requises pour la préparation des rapports trimestriels/annuels et leur diffusion aux différentes parties prenantes.

Pour plus d’informations sur de type d’indicateurs, consultez: http://everydaypeaceindicators.org/

« Outcome harvesting » est un outil participatif qui permet à un évaluateur d’identifier, formuler, vérifier et comprendre les résultats produits par une intervention donnée, dans des situations où la relation cause à effet n’est pas entièrement connu.

Il s’agit des arrangements dans le cas où le partenaire de mise en œuvre est une organisation participante non-Nations unis (PNUNO), dans quel cas le PNUD joue le rôle d’Agent de Gestion

Disponible à l’adresse suivante : http://www.undg.org/docs/9885/Protocol-on-the-role-of-the-AA,-10.30.2008.doc

Qui agit également comme secrétariat pour le soutien fournit par le Fonds des nations Unies pour la Consolidation de la Paix.

# Text boxes

Assistant au Charge de Suivi et Evaluation (50%)

Directrice des Programmes (20%)

Chargé de Projet (100%)

Directrice Nationale (20%)

Chef de Projet (100%)

Chargé Suivi et Evaluation (20%)